## Ayuda
Instrucciones para generar el informe de valor ganado
Pasos
0 | Introducir el nombre del proyecto, el nombre de la compañía o su logo en la hoja de informe
1 | Dar de alta los nombres de los miembros del equipo y sus abreviaturas en la hoja de Equipo. Además hay que renombrar las hojas existentes. Si hay menos miembros poner un miembro ficticio.Asegurrarse que el nombre de las hojas corresponden coon las abreviaturas del equipo.
2 | Dar de alta la lista de Tareas del proyecto en la hoja de Tareas. La hoja de tareas contiene un ejemplo que hay que adaptar según el plan de proyecto de cada equipo. Ahorra se tiene codificado un maximo de 200 tareas.
3 | Introducir las horas planificadas para cada tarea (PV, a partir de la columna N ) según el plan de proyecto en cada una de las hojas de los miembros del equipo
4 | Una vez planificado el proyecto hay que ir introduciendo los esfuerzo real de cada tarea (AC , a partir de columna C en cada hoja de cada miembro) de cada para cada uno de los miembros del equipo
5 | Tambien hay que introducir el avance de cada tarea en la hoja EV, en la hoja aparecen sombreadas en color azul las celdas donde se han dedicado horas de trabajo
6 | Tambien se pueden hacer anotaciones en el campo Resumen de la hoja de informe para registrar las decisiones que afectan al proyecto
7 | En la hoja de informe indicar la fecha del informe y la semana para la que se quiere realizar el informe (ajustar las semanas a las semanas del ciclo, p. ej. Ciclo 1, 7 semanas)
Version
H | Actualizada la formula del calculo del TBC: Ampliando la suma hasta la semana 8, en la version anterior solo sumaba hasta la 7

## Informe
BEERSP | [10 empty] | [Logo/Nombre Compañia]
Informe del Analisis de Valor Ganado
| Preparado por: | Laura Herández
| Fecha informe: | 2025-10-14
| Para el periodo: | 8 | ← Puedes cambiar la semana del informe
Resumen:
[Usa este espacio para escribir un breve resumen o aquellas anotaciones que quieras destacar]
Planned Value (PV) o Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS) |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |  | ← Puedes cambiar las etiquetas para los periodos (ej. Week 1/2/3, Semana 1/2/3, etc.)
|  | Coste Total Presupuestado | S1: 9.2; S2: 9; S3: 14.7; S4: 11 |  | solo hace falta editar los valores de las celdas azules
|  | Valor Planificado Acumulado | 9.2 | 18.2 | 32.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9
|  | Presupuesto Inicial | S1: 43.9
Coste Actual y Valor Ganado
|  | Coste Real Acumulado (AC) | 7.6 | 13.1 | 28.5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | Valor Ganado Acumulado(EV) | 9.2 | 18.2 | 37.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9
|  | Coste real proyecto | S1: 40
Metricas de rendimiento del Proyecto
|  | Cost Variance (CV = EV - AC) | 1.6 | 5.1 | 9.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
|  | Schedule Variance (SV = EV - PV) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cost Performance Index (CPI = EV/AC) | 1.2105 | 1.3893 | 1.3298 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0975
|  | Schedule Performance Index (SPI = EV/PV) | 1 | 1 | 1.152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Estimated Cost at Completion (EAC) | 36.2652 | 31.5984 | 33.0119 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Ratios productividad Real del Ciclo
|  |  | Coste Real Acumulado (AC) | 40 |  |  | Coste Real Acumulado (AC) | 40
|  |  | Puntos de Funcion Ciclo (PF) | 83 |  |  | Lineas de Código (LOC)
|  |  | Ratio de productividad | 0.48193 | horas/PF |  | Ratio de productividad | Falta LOC | horas/LOC

## EV
Hoja de Valor Ganado
Completa el porcentaje de progreso que tiene cada tarea
Asegurate que los nombres son los mismos
Introduce el % de avance para cada tarea, de esa manera se calcula el valor ganado
| Cuando una tarea ha alcanzado el 100% en la semanas posteriores sigue intrroduciendo el 100% | [9 empty] | ← Las celdas con sombreado azul significa que se ha trabajado horas
Valor Ganado Acumulado(EV) |  |  | 9.2 | 18.2 | 37.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9
| Nombre Tarea | TBC | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
| 1. Reunión 1 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2. Asignación de roles | 0.9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 3. Definición del estándar de documentación | 1.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 4. Definición del estándar de proceso | 1.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 5. Definición del entorno de desarrollo | 0.6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 6. Reunión 2 | 5 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 7. Realización del análisis de requisitos (ERS) | 4 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 8. Reunión 3 | 5 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 9. Revisión del análisis de requisitos | 1.4 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 10. Disposición del ERS en la línea base (GCS) | 0.3 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 11. Definición del plan para el ciclo de vida 1 | 1.5 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 12. Definición de los casos de uso y el modelo E/R | 2 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 13. Definición del plan de calidad (PCAL) | 2 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 14. Cálculo de los puntos de función | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 15. Realización del diagrama Gantt | 1.5 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 16. Reunión 4 | 5 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 17. Definición del plan de gestión de configuración software (GCS) | 3 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 18. Inicialización de la hoja de valor ganado (EVM) | 0.5 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 19. Introducción de los datos en EVM | 2.5 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 20. Definición del prototipo UI | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 21. Reunión 5 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 22. Actualización de EVM | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 23. Revisión intermedia del diseño | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 24. Implementación de la persistencia y estructura de datos | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 25. Implementación de la gestión de usuarios | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 26. Implementación de la gestión de perfiles | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 27. Definición del diseño con objetos y pantallas finales | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 28. Revisión intermedia del código | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 29. Reunión 6 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| 30. Actualización de EVM | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| 31. Implementación de la gestión de amistades | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| 32. Implementación de la gestión de cervezas | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| 33. Actualización de los planes de GCS y calidad | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| 34. Revisión final del diseño | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| 35. Revisión intermedia del código | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| 36. Disposición del diseño en la línea base (GCS) | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| 37. Reunión 7 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| 38. Actualización de EVM | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| 39. Revisión de las incidencias detectadas | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| 40. Implementación de la gestión de degustaciones | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| 41. Implementación de la pantalla principal (feed y menú) | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| 42. Integración del prototipo UI | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| 43. Definición de los casos de prueba | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| 44. Reunión 8 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 45. Realización el informe de post-mortem | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 46. Ejecución de las pruebas | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 47. Control de versiones y revisión final del código | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 48. Revisión de la configuración y los documentos entregables | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 49. Revisión de los resultados de las pruebas y corrección de errores | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 50. Corrección del código (post-revisión) | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 51. Documentación de los resultados y errores de las pruebas | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 52. Disposición del código en la línea base (GCS) | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 53. Entrega del ciclo de vida | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Atención modificar las formulas si hay más de 200 tareas

## Equipo
Lista de personas y sus hojas
| Nombre | Laura H | Laura G | Jonás R | Valeria G | Lucía M
| Acrónimo | LH | LG | JR | VG | LM

## LH
Coste Reales y Costes Planificados
En esta hoja se introducen los valores para cada tarea tanto reales de las horas trabajo del miembro de equipo asi como las horas que tuviera planificadas
Asegurate que los nombres de las tareas son los mismos que el plan
Horas Reales (AC) del Trabajo Planificado | [9 empty] | Horas Planificadas (PV)
| Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |  | Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
| 1. Reunión 1 | S1: 0.5; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 1. Reunión 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2. Asignación de roles | S1: 0.5; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 2. Asignación de roles | 0.3 | 0 | 0 | 0
| 3. Definición del estándar de documentación | S1: 1; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 3. Definición del estándar de documentación | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 4. Definición del estándar de proceso | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 4. Definición del estándar de proceso | 0.3 | 0 | 0 | 0
| 5. Definición del entorno de desarrollo | S1: 0.3; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 5. Definición del entorno de desarrollo | 0.3 | 0 | 0 | 0
| 6. Reunión 2 | S1: 0; S2: 0.5; S3: 0; S4: 0 |  | 6. Reunión 2 | 0 | 1 | 0 | 0
| 7. Realización del análisis de requisitos (ERS) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 7. Realización del análisis de requisitos (ERS) | 0 | 0 | 0 | 0
| 8. Reunión 3 | S1: 0; S2: 0; S3: 0.5; S4: 0 |  | 8. Reunión 3 | 0 | 0 | 1 | 0
| 9. Revisión del análisis de requisitos | S1: 0; S2: 0; S3: 1; S4: 0 |  | 9. Revisión del análisis de requisitos | 0 | 0 | 0.3 | 0
| 10. Disposición del ERS en la línea base (GCS) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 10. Disposición del ERS en la línea base (GCS) | 0 | 0 | 0 | 0
| 11. Definición del plan para el ciclo de vida 1 | S1: 0; S2: 0; S3: 0.3; S4: 0 |  | 11. Definición del plan para el ciclo de vida 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0
| 12. Definición de los casos de uso y el modelo E/R | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 12. Definición de los casos de uso y el modelo E/R | 0 | 0 | 0 | 0
| 13. Definición del plan de calidad (PCAL) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 13. Definición del plan de calidad (PCAL) | 0 | 0 | 0 | 0
| 14. Cálculo de los puntos de función | S1: 0; S2: 0; S3: 2.5; S4: 0 |  | 14. Cálculo de los puntos de función | 0 | 0 | 1 | 0
| 15. Realización del diagrama Gantt | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 15. Realización del diagrama Gantt | 0 | 0 | 0 | 0
| 16. Reunión 4 | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 1 |  | 16. Reunión 4 | 0 | 0 | 0 | 1
| 17. Definición del plan de gestión de configuración software (GCS) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 17. Definición del plan de gestión de configuración software (GCS) | 0 | 0 | 0 | 0
| 18. Inicialización de la hoja de valor ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 1 |  | 18. Inicialización de la hoja de valor ganado (EVM) | 0 | 0 | 0 | 0.5
| 19. Introducción de los datos en EVM | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 1 |  | 19. Introducción de los datos en EVM | 0 | 0 | 0 | 1
| 20. Definición del prototipo UI | [9 empty] | 20. Definición del prototipo UI
| 21. Reunión 5 | [9 empty] | 21. Reunión 5
| 22. Actualización de EVM | [9 empty] | 22. Actualización de EVM
| 23. Revisión intermedia del diseño | [9 empty] | 23. Revisión intermedia del diseño
| 24. Implementación de la persistencia y estructura de datos | [9 empty] | 24. Implementación de la persistencia y estructura de datos
| 25. Implementación de la gestión de usuarios | [9 empty] | 25. Implementación de la gestión de usuarios
| 26. Implementación de la gestión de perfiles | [9 empty] | 26. Implementación de la gestión de perfiles
| 27. Definición del diseño con objetos y pantallas finales | [9 empty] | 27. Definición del diseño con objetos y pantallas finales
| 28. Revisión intermedia del código | [9 empty] | 28. Revisión intermedia del código
| 29. Reunión 6 | [9 empty] | 29. Reunión 6
| 30. Actualización de EVM | [9 empty] | 30. Actualización de EVM
| 31. Implementación de la gestión de amistades | [9 empty] | 31. Implementación de la gestión de amistades
| 32. Implementación de la gestión de cervezas | [9 empty] | 32. Implementación de la gestión de cervezas
| 33. Actualización de los planes de GCS y calidad | [9 empty] | 33. Actualización de los planes de GCS y calidad
| 34. Revisión final del diseño | [9 empty] | 34. Revisión final del diseño
| 35. Revisión intermedia del código | [9 empty] | 35. Revisión intermedia del código
| 36. Disposición del diseño en la línea base (GCS) | [9 empty] | 36. Disposición del diseño en la línea base (GCS)
| 37. Reunión 7 | [9 empty] | 37. Reunión 7
| 38. Actualización de EVM | [9 empty] | 38. Actualización de EVM
| 39. Revisión de las incidencias detectadas | [9 empty] | 39. Revisión de las incidencias detectadas
| 40. Implementación de la gestión de degustaciones | [9 empty] | 40. Implementación de la gestión de degustaciones
| 41. Implementación de la pantalla principal (feed y menú) | [9 empty] | 41. Implementación de la pantalla principal (feed y menú)
| 42. Integración del prototipo UI | [9 empty] | 42. Integración del prototipo UI
| 43. Definición de los casos de prueba | [9 empty] | 43. Definición de los casos de prueba
| 44. Reunión 8 | [9 empty] | 44. Reunión 8
| 45. Realización el informe de post-mortem | [9 empty] | 45. Realización el informe de post-mortem
| 46. Ejecución de las pruebas | [9 empty] | 46. Ejecución de las pruebas
| 47. Control de versiones y revisión final del código | [9 empty] | 47. Control de versiones y revisión final del código
| 48. Revisión de la configuración y los documentos entregables | [9 empty] | 48. Revisión de la configuración y los documentos entregables
| 49. Revisión de los resultados de las pruebas y corrección de errores | [9 empty] | 49. Revisión de los resultados de las pruebas y corrección de errores
| 50. Corrección del código (post-revisión) | [9 empty] | 50. Corrección del código (post-revisión)
| 51. Documentación de los resultados y errores de las pruebas | [9 empty] | 51. Documentación de los resultados y errores de las pruebas
| 52. Disposición del código en la línea base (GCS) | [9 empty] | 52. Disposición del código en la línea base (GCS)
| 53. Entrega del ciclo de vida | [9 empty] | 53. Entrega del ciclo de vida
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -

## LG
Coste Reales y Costes Planificados
En esta hoja se introducen los valores para cada tarea tanto reales de las horas trabajo del miembro de equipo asi como las horas que tuviera planificadas
Asegurate que los nombres de las tareas son los mismos que el plan
Horas Reales (AC) del Trabajo Planificado | [9 empty] | Horas Planificadas (PV)
| Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |  | Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
| 1. Reunión 1 | S1: 0.5; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 1. Reunión 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2. Asignación de roles | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 2. Asignación de roles | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Definición del estándar de documentación | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 3. Definición del estándar de documentación | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. Definición del estándar de proceso | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 4. Definición del estándar de proceso | 0.3 | 0 | 0 | 0
| 5. Definición del entorno de desarrollo | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 5. Definición del entorno de desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. Reunión 2 | S1: 0; S2: 0.5; S3: 0; S4: 0 |  | 6. Reunión 2 | 0 | 1 | 0 | 0
| 7. Realización del análisis de requisitos (ERS) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 7. Realización del análisis de requisitos (ERS) | 0 | 0 | 0 | 0
| 8. Reunión 3 | S1: 0; S2: 0; S3: 0.5; S4: 0 |  | 8. Reunión 3 | 0 | 0 | 1 | 0
| 9. Revisión del análisis de requisitos | S1: 0; S2: 0; S3: 0.3; S4: 0 |  | 9. Revisión del análisis de requisitos | 0 | 0 | 0.2 | 0
| 10. Disposición del ERS en la línea base (GCS) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 10. Disposición del ERS en la línea base (GCS) | 0 | 0 | 0 | 0
| 11. Definición del plan para el ciclo de vida 1 | S1: 0; S2: 0; S3: 0.3; S4: 0 |  | 11. Definición del plan para el ciclo de vida 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0
| 12. Definición de los casos de uso y el modelo E/R | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 12. Definición de los casos de uso y el modelo E/R | 0 | 0 | 0 | 0
| 13. Definición del plan de calidad (PCAL) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 13. Definición del plan de calidad (PCAL) | 0 | 0 | 0 | 0
| 14. Cálculo de los puntos de función | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 14. Cálculo de los puntos de función | 0 | 0 | 0 | 0
| 15. Realización del diagrama Gantt | S1: 0; S2: 0; S3: 2.5; S4: 0 |  | 15. Realización del diagrama Gantt | 0 | 0 | 1.5 | 0
| 16. Reunión 4 | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 1 |  | 16. Reunión 4 | 0 | 0 | 0 | 1
| 17. Definición del plan de gestión de configuración software (GCS) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 17. Definición del plan de gestión de configuración software (GCS) | 0 | 0 | 0 | 0
| 18. Inicialización de la hoja de valor ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 18. Inicialización de la hoja de valor ganado (EVM) | 0 | 0 | 0 | 0
| 19. Introducción de los datos en EVM | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 1 |  | 19. Introducción de los datos en EVM | 0 | 0 | 0 | 1
| 20. Definición del prototipo UI | [9 empty] | 20. Definición del prototipo UI
| 21. Reunión 5 | [9 empty] | 21. Reunión 5
| 22. Actualización de EVM | [9 empty] | 22. Actualización de EVM
| 23. Revisión intermedia del diseño | [9 empty] | 23. Revisión intermedia del diseño
| 24. Implementación de la persistencia y estructura de datos | [9 empty] | 24. Implementación de la persistencia y estructura de datos
| 25. Implementación de la gestión de usuarios | [9 empty] | 25. Implementación de la gestión de usuarios
| 26. Implementación de la gestión de perfiles | [9 empty] | 26. Implementación de la gestión de perfiles
| 27. Definición del diseño con objetos y pantallas finales | [9 empty] | 27. Definición del diseño con objetos y pantallas finales
| 28. Revisión intermedia del código | [9 empty] | 28. Revisión intermedia del código
| 29. Reunión 6 | [9 empty] | 29. Reunión 6
| 30. Actualización de EVM | [9 empty] | 30. Actualización de EVM
| 31. Implementación de la gestión de amistades | [9 empty] | 31. Implementación de la gestión de amistades
| 32. Implementación de la gestión de cervezas | [9 empty] | 32. Implementación de la gestión de cervezas
| 33. Actualización de los planes de GCS y calidad | [9 empty] | 33. Actualización de los planes de GCS y calidad
| 34. Revisión final del diseño | [9 empty] | 34. Revisión final del diseño
| 35. Revisión intermedia del código | [9 empty] | 35. Revisión intermedia del código
| 36. Disposición del diseño en la línea base (GCS) | [9 empty] | 36. Disposición del diseño en la línea base (GCS)
| 37. Reunión 7 | [9 empty] | 37. Reunión 7
| 38. Actualización de EVM | [9 empty] | 38. Actualización de EVM
| 39. Revisión de las incidencias detectadas | [9 empty] | 39. Revisión de las incidencias detectadas
| 40. Implementación de la gestión de degustaciones | [9 empty] | 40. Implementación de la gestión de degustaciones
| 41. Implementación de la pantalla principal (feed y menú) | [9 empty] | 41. Implementación de la pantalla principal (feed y menú)
| 42. Integración del prototipo UI | [9 empty] | 42. Integración del prototipo UI
| 43. Definición de los casos de prueba | [9 empty] | 43. Definición de los casos de prueba
| 44. Reunión 8 | [9 empty] | 44. Reunión 8
| 45. Realización el informe de post-mortem | [9 empty] | 45. Realización el informe de post-mortem
| 46. Ejecución de las pruebas | [9 empty] | 46. Ejecución de las pruebas
| 47. Control de versiones y revisión final del código | [9 empty] | 47. Control de versiones y revisión final del código
| 48. Revisión de la configuración y los documentos entregables | [9 empty] | 48. Revisión de la configuración y los documentos entregables
| 49. Revisión de los resultados de las pruebas y corrección de errores | [9 empty] | 49. Revisión de los resultados de las pruebas y corrección de errores
| 50. Corrección del código (post-revisión) | [9 empty] | 50. Corrección del código (post-revisión)
| 51. Documentación de los resultados y errores de las pruebas | [9 empty] | 51. Documentación de los resultados y errores de las pruebas
| 52. Disposición del código en la línea base (GCS) | [9 empty] | 52. Disposición del código en la línea base (GCS)
| 53. Entrega del ciclo de vida | [9 empty] | 53. Entrega del ciclo de vida
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -

## JR
Coste Reales y Costes Planificados
En esta hoja se introducen los valores para cada tarea tanto reales de las horas trabajo del miembro de equipo asi como las horas que tuviera planificadas
Asegurate que los nombres de las tareas son los mismos que el plan
Horas Reales (AC) del Trabajo Planificado | [9 empty] | Horas Planificadas (PV)
| Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |  | Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
| 1. Reunión 1 | S1: 0.5; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 1. Reunión 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2. Asignación de roles | S1: 0.5; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 2. Asignación de roles | 0.3 | 0 | 0 | 0
| 3. Definición del estándar de documentación | S1: 0.5; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 3. Definición del estándar de documentación | 0.2 | 0 | 0 | 0
| 4. Definición del estándar de proceso | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 4. Definición del estándar de proceso | 0.3 | 0 | 0 | 0
| 5. Definición del entorno de desarrollo | S1: 0.3; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 5. Definición del entorno de desarrollo | 0.3 | 0 | 0 | 0
| 6. Reunión 2 | S1: 0; S2: 0.5; S3: 0; S4: 0 |  | 6. Reunión 2 | 0 | 1 | 0 | 0
| 7. Realización del análisis de requisitos (ERS) | S1: 0; S2: 1.5; S3: 0; S4: 0 |  | 7. Realización del análisis de requisitos (ERS) | 0 | 2 | 0 | 0
| 8. Reunión 3 | S1: 0; S2: 0; S3: 0.5; S4: 0 |  | 8. Reunión 3 | 0 | 0 | 1 | 0
| 9. Revisión del análisis de requisitos | S1: 0; S2: 0; S3: 0.5; S4: 0 |  | 9. Revisión del análisis de requisitos | 0 | 0 | 0.2 | 0
| 10. Disposición del ERS en la línea base (GCS) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 10. Disposición del ERS en la línea base (GCS) | 0 | 0 | 0 | 0
| 11. Definición del plan para el ciclo de vida 1 | S1: 0; S2: 0; S3: 0.3; S4: 0 |  | 11. Definición del plan para el ciclo de vida 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0
| 12. Definición de los casos de uso y el modelo E/R | S1: 0; S2: 0; S3: 0.5; S4: 0 |  | 12. Definición de los casos de uso y el modelo E/R | 0 | 0 | 1 | 0
| 13. Definición del plan de calidad (PCAL) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 13. Definición del plan de calidad (PCAL) | 0 | 0 | 0 | 0
| 14. Cálculo de los puntos de función | S1: 0; S2: 0; S3: 0.5; S4: 0 |  | 14. Cálculo de los puntos de función | 0 | 0 | 0 | 0
| 15. Realización del diagrama Gantt | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 15. Realización del diagrama Gantt | 0 | 0 | 0 | 0
| 16. Reunión 4 | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 1 |  | 16. Reunión 4 | 0 | 0 | 0 | 1
| 17. Definición del plan de gestión de configuración software (GCS) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 1.5 |  | 17. Definición del plan de gestión de configuración software (GCS) | 0 | 0 | 0 | 1.5
| 18. Inicialización de la hoja de valor ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 18. Inicialización de la hoja de valor ganado (EVM) | 0 | 0 | 0 | 0
| 19. Introducción de los datos en EVM | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 19. Introducción de los datos en EVM | 0 | 0 | 0 | 0
| 20. Definición del prototipo UI | [9 empty] | 20. Definición del prototipo UI
| 21. Reunión 5 | [9 empty] | 21. Reunión 5
| 22. Actualización de EVM | [9 empty] | 22. Actualización de EVM
| 23. Revisión intermedia del diseño | [9 empty] | 23. Revisión intermedia del diseño
| 24. Implementación de la persistencia y estructura de datos | [9 empty] | 24. Implementación de la persistencia y estructura de datos
| 25. Implementación de la gestión de usuarios | [9 empty] | 25. Implementación de la gestión de usuarios
| 26. Implementación de la gestión de perfiles | [9 empty] | 26. Implementación de la gestión de perfiles
| 27. Definición del diseño con objetos y pantallas finales | [9 empty] | 27. Definición del diseño con objetos y pantallas finales
| 28. Revisión intermedia del código | [9 empty] | 28. Revisión intermedia del código
| 29. Reunión 6 | [9 empty] | 29. Reunión 6
| 30. Actualización de EVM | [9 empty] | 30. Actualización de EVM
| 31. Implementación de la gestión de amistades | [9 empty] | 31. Implementación de la gestión de amistades
| 32. Implementación de la gestión de cervezas | [9 empty] | 32. Implementación de la gestión de cervezas
| 33. Actualización de los planes de GCS y calidad | [9 empty] | 33. Actualización de los planes de GCS y calidad
| 34. Revisión final del diseño | [9 empty] | 34. Revisión final del diseño
| 35. Revisión intermedia del código | [9 empty] | 35. Revisión intermedia del código
| 36. Disposición del diseño en la línea base (GCS) | [9 empty] | 36. Disposición del diseño en la línea base (GCS)
| 37. Reunión 7 | [9 empty] | 37. Reunión 7
| 38. Actualización de EVM | [9 empty] | 38. Actualización de EVM
| 39. Revisión de las incidencias detectadas | [9 empty] | 39. Revisión de las incidencias detectadas
| 40. Implementación de la gestión de degustaciones | [9 empty] | 40. Implementación de la gestión de degustaciones
| 41. Implementación de la pantalla principal (feed y menú) | [9 empty] | 41. Implementación de la pantalla principal (feed y menú)
| 42. Integración del prototipo UI | [9 empty] | 42. Integración del prototipo UI
| 43. Definición de los casos de prueba | [9 empty] | 43. Definición de los casos de prueba
| 44. Reunión 8 | [9 empty] | 44. Reunión 8
| 45. Realización el informe de post-mortem | [9 empty] | 45. Realización el informe de post-mortem
| 46. Ejecución de las pruebas | [9 empty] | 46. Ejecución de las pruebas
| 47. Control de versiones y revisión final del código | [9 empty] | 47. Control de versiones y revisión final del código
| 48. Revisión de la configuración y los documentos entregables | [9 empty] | 48. Revisión de la configuración y los documentos entregables
| 49. Revisión de los resultados de las pruebas y corrección de errores | [9 empty] | 49. Revisión de los resultados de las pruebas y corrección de errores
| 50. Corrección del código (post-revisión) | [9 empty] | 50. Corrección del código (post-revisión)
| 51. Documentación de los resultados y errores de las pruebas | [9 empty] | 51. Documentación de los resultados y errores de las pruebas
| 52. Disposición del código en la línea base (GCS) | [9 empty] | 52. Disposición del código en la línea base (GCS)
| 53. Entrega del ciclo de vida | [9 empty] | 53. Entrega del ciclo de vida
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -

## VG
Coste Reales y Costes Planificados
En esta hoja se introducen los valores para cada tarea tanto reales de las horas trabajo del miembro de equipo asi como las horas que tuviera planificadas
Asegurate que los nombres de las tareas son los mismos que el plan
Horas Reales (AC) del Trabajo Planificado | [9 empty] | Horas Planificadas (PV)
| Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |  | Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
| 1. Reunión 1 | S1: 0.5; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 1. Reunión 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2. Asignación de roles | S1: 0.5; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 2. Asignación de roles | 0.3 | 0 | 0 | 0
| 3. Definición del estándar de documentación | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 3. Definición del estándar de documentación | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. Definición del estándar de proceso | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 4. Definición del estándar de proceso | 0.3 | 0 | 0 | 0
| 5. Definición del entorno de desarrollo | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 5. Definición del entorno de desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. Reunión 2 | S1: 0; S2: 0.5; S3: 0; S4: 0 |  | 6. Reunión 2 | 0 | 1 | 0 | 0
| 7. Realización del análisis de requisitos (ERS) | S1: 0; S2: 1.5; S3: 0; S4: 0 |  | 7. Realización del análisis de requisitos (ERS) | 0 | 2 | 0 | 0
| 8. Reunión 3 | S1: 0; S2: 0; S3: 0.5; S4: 0 |  | 8. Reunión 3 | 0 | 0 | 1 | 0
| 9. Revisión del análisis de requisitos | S1: 0; S2: 0; S3: 0.5; S4: 0 |  | 9. Revisión del análisis de requisitos | 0 | 0 | 0.2 | 0
| 10. Disposición del ERS en la línea base (GCS) | S1: 0; S2: 0; S3: 0.3; S4: 0 |  | 10. Disposición del ERS en la línea base (GCS) | 0 | 0 | 0.3 | 0
| 11. Definición del plan para el ciclo de vida 1 | S1: 0; S2: 0; S3: 0.3; S4: 0 |  | 11. Definición del plan para el ciclo de vida 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0
| 12. Definición de los casos de uso y el modelo E/R | S1: 0; S2: 0; S3: 0.3; S4: 0 |  | 12. Definición de los casos de uso y el modelo E/R | 0 | 0 | 1 | 0
| 13. Definición del plan de calidad (PCAL) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 13. Definición del plan de calidad (PCAL) | 0 | 0 | 0 | 0
| 14. Cálculo de los puntos de función | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 14. Cálculo de los puntos de función | 0 | 0 | 0 | 0
| 15. Realización del diagrama Gantt | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 15. Realización del diagrama Gantt | 0 | 0 | 0 | 0
| 16. Reunión 4 | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 1 |  | 16. Reunión 4 | 0 | 0 | 0 | 1
| 17. Definición del plan de gestión de configuración software (GCS) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 1.5 |  | 17. Definición del plan de gestión de configuración software (GCS) | 0 | 0 | 0 | 1.5
| 18. Inicialización de la hoja de valor ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 18. Inicialización de la hoja de valor ganado (EVM) | 0 | 0 | 0 | 0
| 19. Introducción de los datos en EVM | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 19. Introducción de los datos en EVM | 0 | 0 | 0 | 0
| 20. Definición del prototipo UI | [9 empty] | 20. Definición del prototipo UI
| 21. Reunión 5 | [9 empty] | 21. Reunión 5
| 22. Actualización de EVM | [9 empty] | 22. Actualización de EVM
| 23. Revisión intermedia del diseño | [9 empty] | 23. Revisión intermedia del diseño
| 24. Implementación de la persistencia y estructura de datos | [9 empty] | 24. Implementación de la persistencia y estructura de datos
| 25. Implementación de la gestión de usuarios | [9 empty] | 25. Implementación de la gestión de usuarios
| 26. Implementación de la gestión de perfiles | [9 empty] | 26. Implementación de la gestión de perfiles
| 27. Definición del diseño con objetos y pantallas finales | [9 empty] | 27. Definición del diseño con objetos y pantallas finales
| 28. Revisión intermedia del código | [9 empty] | 28. Revisión intermedia del código
| 29. Reunión 6 | [9 empty] | 29. Reunión 6
| 30. Actualización de EVM | [9 empty] | 30. Actualización de EVM
| 31. Implementación de la gestión de amistades | [9 empty] | 31. Implementación de la gestión de amistades
| 32. Implementación de la gestión de cervezas | [9 empty] | 32. Implementación de la gestión de cervezas
| 33. Actualización de los planes de GCS y calidad | [9 empty] | 33. Actualización de los planes de GCS y calidad
| 34. Revisión final del diseño | [9 empty] | 34. Revisión final del diseño
| 35. Revisión intermedia del código | [9 empty] | 35. Revisión intermedia del código
| 36. Disposición del diseño en la línea base (GCS) | [9 empty] | 36. Disposición del diseño en la línea base (GCS)
| 37. Reunión 7 | [9 empty] | 37. Reunión 7
| 38. Actualización de EVM | [9 empty] | 38. Actualización de EVM
| 39. Revisión de las incidencias detectadas | [9 empty] | 39. Revisión de las incidencias detectadas
| 40. Implementación de la gestión de degustaciones | [9 empty] | 40. Implementación de la gestión de degustaciones
| 41. Implementación de la pantalla principal (feed y menú) | [9 empty] | 41. Implementación de la pantalla principal (feed y menú)
| 42. Integración del prototipo UI | [9 empty] | 42. Integración del prototipo UI
| 43. Definición de los casos de prueba | [9 empty] | 43. Definición de los casos de prueba
| 44. Reunión 8 | [9 empty] | 44. Reunión 8
| 45. Realización el informe de post-mortem | [9 empty] | 45. Realización el informe de post-mortem
| 46. Ejecución de las pruebas | [9 empty] | 46. Ejecución de las pruebas
| 47. Control de versiones y revisión final del código | [9 empty] | 47. Control de versiones y revisión final del código
| 48. Revisión de la configuración y los documentos entregables | [9 empty] | 48. Revisión de la configuración y los documentos entregables
| 49. Revisión de los resultados de las pruebas y corrección de errores | [9 empty] | 49. Revisión de los resultados de las pruebas y corrección de errores
| 50. Corrección del código (post-revisión) | [9 empty] | 50. Corrección del código (post-revisión)
| 51. Documentación de los resultados y errores de las pruebas | [9 empty] | 51. Documentación de los resultados y errores de las pruebas
| 52. Disposición del código en la línea base (GCS) | [9 empty] | 52. Disposición del código en la línea base (GCS)
| 53. Entrega del ciclo de vida | [9 empty] | 53. Entrega del ciclo de vida
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -

## LM
Coste Reales y Costes Planificados
En esta hoja se introducen los valores para cada tarea tanto reales de las horas trabajo del miembro de equipo asi como las horas que tuviera planificadas
Asegurate que los nombres de las tareas son los mismos que el plan
Horas Reales (AC) del Trabajo Planificado | [9 empty] | Horas Planificadas (PV)
| Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |  | Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
| 1. Reunión 1 | S1: 0.5; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 1. Reunión 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2. Asignación de roles | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 2. Asignación de roles | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Definición del estándar de documentación | S1: 0.5; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 3. Definición del estándar de documentación | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 4. Definición del estándar de proceso | S1: 1; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 4. Definición del estándar de proceso | 0.3 | 0 | 0 | 0
| 5. Definición del entorno de desarrollo | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 5. Definición del entorno de desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. Reunión 2 | S1: 0; S2: 0.5; S3: 0; S4: 0 |  | 6. Reunión 2 | 0 | 1 | 0 | 0
| 7. Realización del análisis de requisitos (ERS) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 7. Realización del análisis de requisitos (ERS) | 0 | 0 | 0 | 0
| 8. Reunión 3 | S1: 0; S2: 0; S3: 0.5; S4: 0 |  | 8. Reunión 3 | 0 | 0 | 1 | 0
| 9. Revisión del análisis de requisitos | S1: 0; S2: 0; S3: 0.5; S4: 0 |  | 9. Revisión del análisis de requisitos | 0 | 0 | 0.5 | 0
| 10. Disposición del ERS en la línea base (GCS) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 10. Disposición del ERS en la línea base (GCS) | 0 | 0 | 0 | 0
| 11. Definición del plan para el ciclo de vida 1 | S1: 0; S2: 0; S3: 0.3; S4: 0 |  | 11. Definición del plan para el ciclo de vida 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0
| 12. Definición de los casos de uso y el modelo E/R | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 12. Definición de los casos de uso y el modelo E/R | 0 | 0 | 0 | 0
| 13. Definición del plan de calidad (PCAL) | S1: 0; S2: 0; S3: 2; S4: 0 |  | 13. Definición del plan de calidad (PCAL) | 0 | 0 | 2 | 0
| 14. Cálculo de los puntos de función | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 14. Cálculo de los puntos de función | 0 | 0 | 0 | 0
| 15. Realización del diagrama Gantt | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 15. Realización del diagrama Gantt | 0 | 0 | 0 | 0
| 16. Reunión 4 | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 1 |  | 16. Reunión 4 | 0 | 0 | 0 | 1
| 17. Definición del plan de gestión de configuración software (GCS) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 17. Definición del plan de gestión de configuración software (GCS) | 0 | 0 | 0 | 0
| 18. Inicialización de la hoja de valor ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0 |  | 18. Inicialización de la hoja de valor ganado (EVM) | 0 | 0 | 0 | 0
| 19. Introducción de los datos en EVM | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0.5 |  | 19. Introducción de los datos en EVM | 0 | 0 | 0 | 0.5
| 20. Definición del prototipo UI | [9 empty] | 20. Definición del prototipo UI
| 21. Reunión 5 | [9 empty] | 21. Reunión 5
| 22. Actualización de EVM | [9 empty] | 22. Actualización de EVM
| 23. Revisión intermedia del diseño | [9 empty] | 23. Revisión intermedia del diseño
| 24. Implementación de la persistencia y estructura de datos | [9 empty] | 24. Implementación de la persistencia y estructura de datos
| 25. Implementación de la gestión de usuarios | [9 empty] | 25. Implementación de la gestión de usuarios
| 26. Implementación de la gestión de perfiles | [9 empty] | 26. Implementación de la gestión de perfiles
| 27. Definición del diseño con objetos y pantallas finales | [9 empty] | 27. Definición del diseño con objetos y pantallas finales
| 28. Revisión intermedia del código | [9 empty] | 28. Revisión intermedia del código
| 29. Reunión 6 | [9 empty] | 29. Reunión 6
| 30. Actualización de EVM | [9 empty] | 30. Actualización de EVM
| 31. Implementación de la gestión de amistades | [9 empty] | 31. Implementación de la gestión de amistades
| 32. Implementación de la gestión de cervezas | [9 empty] | 32. Implementación de la gestión de cervezas
| 33. Actualización de los planes de GCS y calidad | [9 empty] | 33. Actualización de los planes de GCS y calidad
| 34. Revisión final del diseño | [9 empty] | 34. Revisión final del diseño
| 35. Revisión intermedia del código | [9 empty] | 35. Revisión intermedia del código
| 36. Disposición del diseño en la línea base (GCS) | [9 empty] | 36. Disposición del diseño en la línea base (GCS)
| 37. Reunión 7 | [9 empty] | 37. Reunión 7
| 38. Actualización de EVM | [9 empty] | 38. Actualización de EVM
| 39. Revisión de las incidencias detectadas | [9 empty] | 39. Revisión de las incidencias detectadas
| 40. Implementación de la gestión de degustaciones | [9 empty] | 40. Implementación de la gestión de degustaciones
| 41. Implementación de la pantalla principal (feed y menú) | [9 empty] | 41. Implementación de la pantalla principal (feed y menú)
| 42. Integración del prototipo UI | [9 empty] | 42. Integración del prototipo UI
| 43. Definición de los casos de prueba | [9 empty] | 43. Definición de los casos de prueba
| 44. Reunión 8 | [9 empty] | 44. Reunión 8
| 45. Realización el informe de post-mortem | [9 empty] | 45. Realización el informe de post-mortem
| 46. Ejecución de las pruebas | [9 empty] | 46. Ejecución de las pruebas
| 47. Control de versiones y revisión final del código | [9 empty] | 47. Control de versiones y revisión final del código
| 48. Revisión de la configuración y los documentos entregables | [9 empty] | 48. Revisión de la configuración y los documentos entregables
| 49. Revisión de los resultados de las pruebas y corrección de errores | [9 empty] | 49. Revisión de los resultados de las pruebas y corrección de errores
| 50. Corrección del código (post-revisión) | [9 empty] | 50. Corrección del código (post-revisión)
| 51. Documentación de los resultados y errores de las pruebas | [9 empty] | 51. Documentación de los resultados y errores de las pruebas
| 52. Disposición del código en la línea base (GCS) | [9 empty] | 52. Disposición del código en la línea base (GCS)
| 53. Entrega del ciclo de vida | [9 empty] | 53. Entrega del ciclo de vida
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -
| - | [9 empty] | -

## Tareas
Lista de tareas
Puedes editar tareas
Puedes añadir tareas al final de la lista, el orden de esta lista será el orden para el resto de hojas
Nombre Tarea
1. Reunión 1
2. Asignación de roles
3. Definición del estándar de documentación
4. Definición del estándar de proceso
5. Definición del entorno de desarrollo
6. Reunión 2
7. Realización del análisis de requisitos (ERS)
8. Reunión 3
9. Revisión del análisis de requisitos
10. Disposición del ERS en la línea base (GCS)
11. Definición del plan para el ciclo de vida 1
12. Definición de los casos de uso y el modelo E/R
13. Definición del plan de calidad (PCAL)
14. Cálculo de los puntos de función
15. Realización del diagrama Gantt
16. Reunión 4
17. Definición del plan de gestión de configuración software (GCS)
18. Inicialización de la hoja de valor ganado (EVM)
19. Introducción de los datos en EVM
20. Definición del prototipo UI
21. Reunión 5
22. Actualización de EVM
23. Revisión intermedia del diseño
24. Implementación de la persistencia y estructura de datos
25. Implementación de la gestión de usuarios
26. Implementación de la gestión de perfiles
27. Definición del diseño con objetos y pantallas finales
28. Revisión intermedia del código
29. Reunión 6
30. Actualización de EVM
31. Implementación de la gestión de amistades
32. Implementación de la gestión de cervezas
33. Actualización de los planes de GCS y calidad
34. Revisión final del diseño
35. Revisión intermedia del código
36. Disposición del diseño en la línea base (GCS)
37. Reunión 7
38. Actualización de EVM
39. Revisión de las incidencias detectadas
| 40. Implementación de la gestión de degustaciones | ← Puedes añadir más tareas por debajo de esta
41. Implementación de la pantalla principal (feed y menú)
42. Integración del prototipo UI
43. Definición de los casos de prueba
44. Reunión 8
45. Realización el informe de post-mortem
46. Ejecución de las pruebas
47. Control de versiones y revisión final del código
48. Revisión de la configuración y los documentos entregables
49. Revisión de los resultados de las pruebas y corrección de errores
50. Corrección del código (post-revisión)
51. Documentación de los resultados y errores de las pruebas
52. Disposición del código en la línea base (GCS)
53. Entrega del ciclo de vida
Atención modificar las formulas si hay más tareas

## PV
Hoja de Valor Planificado
Esta hoja calcula el coste actual de cada tarea juntando los valores de los esfuerzos de cada miembro del equipo
Se puede usar para comprobar que se realiza bien la agregacion de las horas de todos los miembros
Esta hoja no tocar
Valor Planificado(PV) o (BCWS) |  | Horas semanales | 9.2 | 9 | 14.7 | 11
|  | Acumulado Valor Planificado | 9.2 | 18.2 | 32.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9
| Nombre Tarea | TBC | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
| 1. Reunión 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. Asignación de roles | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Definición del estándar de documentación | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. Definición del estándar de proceso | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. Definición del entorno de desarrollo | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. Reunión 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7. Realización del análisis de requisitos (ERS) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8. Reunión 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9. Revisión del análisis de requisitos | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10. Disposición del ERS en la línea base (GCS) | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11. Definición del plan para el ciclo de vida 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12. Definición de los casos de uso y el modelo E/R | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13. Definición del plan de calidad (PCAL) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14. Cálculo de los puntos de función | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15. Realización del diagrama Gantt | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16. Reunión 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17. Definición del plan de gestión de configuración software (GCS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18. Inicialización de la hoja de valor ganado (EVM) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19. Introducción de los datos en EVM | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20. Definición del prototipo UI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21. Reunión 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22. Actualización de EVM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23. Revisión intermedia del diseño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24. Implementación de la persistencia y estructura de datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25. Implementación de la gestión de usuarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26. Implementación de la gestión de perfiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27. Definición del diseño con objetos y pantallas finales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28. Revisión intermedia del código | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29. Reunión 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30. Actualización de EVM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31. Implementación de la gestión de amistades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32. Implementación de la gestión de cervezas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33. Actualización de los planes de GCS y calidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34. Revisión final del diseño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35. Revisión intermedia del código | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36. Disposición del diseño en la línea base (GCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37. Reunión 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38. Actualización de EVM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39. Revisión de las incidencias detectadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40. Implementación de la gestión de degustaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41. Implementación de la pantalla principal (feed y menú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42. Integración del prototipo UI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43. Definición de los casos de prueba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44. Reunión 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45. Realización el informe de post-mortem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46. Ejecución de las pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47. Control de versiones y revisión final del código | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48. Revisión de la configuración y los documentos entregables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49. Revisión de los resultados de las pruebas y corrección de errores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50. Corrección del código (post-revisión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51. Documentación de los resultados y errores de las pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52. Disposición del código en la línea base (GCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 53. Entrega del ciclo de vida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Atención modificar las formulas si hay más de 200 tareas

## AC
Hoja de Horas Actuales
Esta hoaja calcula el coste actual de cada tarea juntando los valores de los esfuerzos de cada miembro del equipo
Asegurate que los nombres de las tareas son los mismos que el plan
Coste Real(AC) del Trabajo Realizado |  | Coste real Acumulado | 7.6 | 13.1 | 28.5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | Coste Real | 7.6 | 5.5 | 15.4 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nombre Tarea |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
| 1. Reunión 1 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. Asignación de roles |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Definición del estándar de documentación |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. Definición del estándar de proceso |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. Definición del entorno de desarrollo |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. Reunión 2 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7. Realización del análisis de requisitos (ERS) |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8. Reunión 3 |  | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9. Revisión del análisis de requisitos |  | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10. Disposición del ERS en la línea base (GCS) |  | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11. Definición del plan para el ciclo de vida 1 |  | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12. Definición de los casos de uso y el modelo E/R |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13. Definición del plan de calidad (PCAL) |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14. Cálculo de los puntos de función |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15. Realización del diagrama Gantt |  | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16. Reunión 4 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17. Definición del plan de gestión de configuración software (GCS) |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18. Inicialización de la hoja de valor ganado (EVM) |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19. Introducción de los datos en EVM |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20. Definición del prototipo UI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21. Reunión 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22. Actualización de EVM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23. Revisión intermedia del diseño |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24. Implementación de la persistencia y estructura de datos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25. Implementación de la gestión de usuarios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26. Implementación de la gestión de perfiles |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27. Definición del diseño con objetos y pantallas finales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28. Revisión intermedia del código |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29. Reunión 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30. Actualización de EVM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31. Implementación de la gestión de amistades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32. Implementación de la gestión de cervezas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33. Actualización de los planes de GCS y calidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34. Revisión final del diseño |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35. Revisión intermedia del código |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36. Disposición del diseño en la línea base (GCS) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37. Reunión 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38. Actualización de EVM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39. Revisión de las incidencias detectadas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40. Implementación de la gestión de degustaciones |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41. Implementación de la pantalla principal (feed y menú) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42. Integración del prototipo UI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43. Definición de los casos de prueba |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44. Reunión 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45. Realización el informe de post-mortem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46. Ejecución de las pruebas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47. Control de versiones y revisión final del código |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48. Revisión de la configuración y los documentos entregables |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49. Revisión de los resultados de las pruebas y corrección de errores |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50. Corrección del código (post-revisión) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51. Documentación de los resultados y errores de las pruebas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52. Disposición del código en la línea base (GCS) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 53. Entrega del ciclo de vida |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
- | bar: S1 to S8
Atención modificar las formulas si hay más de 200 tareas