## Hoja Identificación
Título | Plan de Calidad
Versión | 1.0
Lista cambios
C1 | Se ha añadido los datos del proyecto
- | Se ha escrito el número de programadores
- | Se han planificado los defectos
- | Se ha introducido la lista de defectos
To do
Falta

## Ayuda
GENERAL
| Los campos con el fondo de color marrón son campos calculados | NO RELLENAR
| Los campos de color amarillo son campos de entrada | RELLENAR
Pasos
Página "Datos proyecto"
1. | Introducir la estimación inicial de PF para el ciclo 1 en la celda I4 de la pagina "Datos proyecto"
2. | Introducir los valores planificados de cada una de las fases en las celdas C8 a C18 de la pagina "Datos Proyecto"
3. | Introducir los valores reales de cada una de las fases en las celdas D8 a D18 en la página "Datos proyecto"
4. | Introducir los productos generados con sus estimaciones de tamaño y valor actual en las celdas en la página "Datos proyecto"
Página "DefectosFase"
5. | Introducir los valores estimados de defectos insertados por fase en las celdas c4 a C13
6. | Introducir los valores estimados de defectos eliminados por fase en las celdas i4 a i14
Página "Estandar defectos"
7. | Revisar la lista de tipos estandar de defectos y colocar los tipos que se deseen actualizando el Informe de Calidad
Página "Lista defectos"
8. | Introducir la lista de defectos, teniendo en cuenta que la columna I se genere el código auxiliar necesario para las búsquedas
Página "Plan de calidad"
9. | Introducir el número de programadores estimado y real en las celdas C6 y D6
Página "Rendimiento"
10. | Revisar los rendimientos obtenidos
Página "Informe de calidad"
11. | Revisar la información generada

## Datos proyecto
Datos generales del proyecto
Ciclo 1
|  | Planificado | Real
| Esfuerzo Total | 87.5 | 82.3 |  | Estimación preliminar de tamaño |  | 83 | Puntos Funcion
[5 empty] | Estimación de LOC |  | 3000
Esfuerzo
| Fases del proyecto C1 | Planificado | Real | en esta fase generó | este producto | tamaño planificado | con este tamaño | unidad de tamaño | Código Auxiliar
DESARROLLO | Lanzamiento | 4.9 | 6.6 | Lanzamiento | Documento de Estándar de Documentación | 10 | 9 | paginas de texto | Lanzamientopaginas de texto
| Requisitos | 4.3 | 3.6 | Lanzamiento | Documento de Estándar de Proceso de Desarrollo | 10 | 11 | paginas de texto | Lanzamientopaginas de texto
| Inspección de Requisitos | 1.4 | 2.8 | Requisitos | Documento de ERS | 15 | 10 | paginas de texto | Requisitospaginas de texto
| Estrategia | 7.5 | 9.9 | Requisitos | Documento de Inspección de ERS | 1 | 1 | paginas de texto | Requisitospaginas de texto
| Planificación | 8.7 | 12.1 | Estrategia | Documento de Estimación y Planificación | 20 | 19 | paginas de texto | Estrategiapaginas de texto
| Diseño | 6.8 | 4.6 | Planificación | Diagrama de Gantt | 45 | 53 | tareas | Planificacióntareas
| Inspección de diseño | 2 | 2 | Planificación | Plan de Gestión de Configuración Software | 10 | 10 | paginas de texto | Planificaciónpaginas de texto
| Código | 13.8 | 11 | Planificación | Documento de Inspección de PGCS | 1 | 1 | paginas de texto | Planificaciónpaginas de texto
| Revisión de código | 3.9 | 4.1 | Diseño | Diagrama de secuencias | 10 | 14 | interacciones | Diseñointeracciones
| Pruebas | 2.6 | 1.6 | Diseño | Prototipo de pantallas | 10 | 14 | elementos de diseño | Diseñoelementos de diseño
| Gestión y miscelaneas | 31.6 | 24 | Diseño | Documento de diseño | 10 | 7 | paginas de texto | Diseñopaginas de texto
|  |  |  | Diseño | Documento de Inspección del Diseño | 1 | 1 | paginas de texto | Diseñopaginas de texto
|  |  |  | Código | Código Fuente | 3000 | 3800 | LOC | CódigoLOC
|  |  |  | Código | Documento de Inspección del Código Fuente | 1 | 1 | paginas de texto | Códigopaginas de texto
|  |  |  | Pruebas | Casos de Pruebas Unitarias | 100 | 123 | elementos de prueba | Pruebaselementos de prueba
|  |  |  | Pruebas | Casos de Pruebas del Sistema | 13 | 8 | elementos de prueba | Pruebaselementos de prueba
|  |  |  | Pruebas | Informe de tests | 10 | 8 | paginas de texto | Pruebaspaginas de texto

## DefectosFase
Medidas de Defectos introducidos y eliminados por fase
Defectos insertados en fase: |  | Planificados | Real |  | Valor Referencia | Defectos eliminados en fase: |  | Planificados | Real |  | Valor Referencia
| Lanzamiento | 0 | 1 |  | 1.225 |  | Lanzamiento | 0 | 0
| Requisitos | 2 | 2 |  |  |  | Requisitos | 0 | 0 |  | 2.15
| Inspección de Requisitos | 0 | 0 |  | 0.35 |  | Inspección de Requisitos | 2 | 2
| Estrategia | 1 | 1 |  |  |  | Estrategia | 1 | 1 |  | 3.75
| Planificación | 2 | 2 |  | 17.4 |  | Planificación | 2 | 3
| Diseño | 3 | 4 |  |  |  | Diseño | 0 | 0 |  | 13.6
| Inspección de diseño | 0 | 0 |  | 8 |  | Inspección de diseño | 3 | 4
| Código | 12 | 5 |  |  |  | Código | 6 | 0 |  | 82.8
| Revisión de código | 0 | 0 |  | 0.78 |  | Revisión de código | 3 | 5
| Pruebas | 0 | 0 |  |  |  | Pruebas | 3 | 0
| Total | 20 | 15 |  |  |  | Total | 20 | 15
Velocidad de inserción en cada fase(def/hora) |  | Planificada | Real |  | Valor Referencia | Velocidad de eliminación en cada fase |  | Planificada | Real |  | Valor Referencia
| Lanzamiento | 0 | 0.15152 | def/hora | 0.25 |  | Lanzamiento | 0 | 0 | def/hora
| Requisitos | 0.46512 | 0.55556 | def/hora |  |  | Requisitos | 0 | 0 | def/hora | 0.5
| Inspección de Requisitos | 0 | 0 | def/hora | 0.25 |  | Inspección de Requisitos | 1.4286 | 0.71429 | def/hora
| Estrategia | 0.13333 | 0.10101 | def/hora |  |  | Estrategia | 0.13333 | 0.10101 | def/hora | 0.5
| Planificación | 0.22989 | 0.16529 | def/hora | 2 |  | Planificación | 0.22989 | 0.24793 | def/hora
| Diseño | 0.44118 | 0.86957 | def/hora |  |  | Diseño | 0 | 0 | def/hora | 2
| Inspección de diseño | 0 | 0 | def/hora | 4 |  | Inspección de diseño | 1.5 | 2 | def/hora
| Código | 0.86957 | 0.45455 | def/hora |  |  | Código | 0.43478 | 0 | def/hora | 6
| Revisión de código | 0 | 0 | def/hora | 0.2 |  | Revisión de código | 0.76923 | 1.2195 | def/hora
| Pruebas | 0 | 0 | def/hora |  |  | Pruebas | 0 | 0 | def/hora

## Estandar defectos
Tipos ODC (Orthogonal Defect Classification) Defecto | Descripción
Documentación | Errores en el contenido, descripción y comentarios en los productos
Sintaxis | Errores de escritura en diagramas o código
Configuración | Errores al empaquetar, control de versiones
Asignaciones | Errores en el alcance o nombres duplicados, limites, declaraciones, al inicio y al final de uso de recursos
Interface | Errores en las llamadas y referencias, entrada/salida, formatos para entrada y salidas dirigidas al usuario
Comprobación | Errores por no comprobar errores, o comprobacion no adecuada, mensajes de error
Datos | Errores en la estructura o el contenido de los datos
Funciones | Errores en los limites de los bucles, en la lógica de las funciones, en manejo de punteros, recursividad
Estandar | Cumplimiento de estandares
Entorno | Problemas con el entorno de desarrollo utilizado

## Lista defectos
Lista de defectos
Producto | Origen | Detectado | Esfuerzo Dedicado a reparar | Tipo Estandar | Ubicación (parrafo, Linea u otro elemento que sirva para ubicar) | Descripción | CodigoAuxiliar
Documento de Estimación y Planificación | Estrategia | Estrategia | 20 | Configuración | Punto 2 Descripción general | Última versión incorrecta | EstrategiaEstrategia
Plan de Gestión de Configuración Software | Planificación | Planificación | 1 | Documentación | Punto 3 | Redacción de un párrafo incorrecta | PlanificaciónPlanificación
Plan de Gestión de Configuración Software | Planificación | Planificación | 3 | Documentación | Punto 3 | Forma incorrecta de indicar el grupo en la sección de etiquetado | PlanificaciónPlanificación
Documento de ERS | Requisitos | Inspección de Requisitos | 1 | Documentación | Punto 2.2 | Falta de función en las solicitudes de amistad | RequisitosInspección de Requisitos
Documento de ERS | Requisitos | Inspección de Requisitos | 5 | Documentación | Punto 3 | Faltaba definir el requisito no funcional de seguridad | RequisitosInspección de Requisitos
Documento de Estándar de Proceso de Desarrollo | Lanzamiento | Planificación | 40 | Documentación | Punto 2 | Las fases tanto para el ciclo 1 como para el 2 estaban mal definidas, igual que sus actividades | LanzamientoPlanificación
Documento de diseño | Diseño | Inspección de diseño | 2 | Documentación | Punto 3 | Faltaba incluir una pantalla para las solicitudes de amistad | DiseñoInspección de diseño
Documento de diseño | Diseño | Inspección de diseño | 2 | Documentación | Punto 3 | Faltaba incluir una pantalla para los locales | DiseñoInspección de diseño
Documento de diseño | Diseño | Inspección de diseño | 2 | Documentación | Punto 3 | Faltaba incluir una pantalla para la geolocalización | DiseñoInspección de diseño
Documento de diseño | Diseño | Inspección de diseño | 2 | Documentación | Punto 3 | Faltaba incluir una pantalla para los galardones | DiseñoInspección de diseño
Código Fuente | Código | Revisión de código | 15 | Interface | DegustacionesAmigosScreen.dart | Incorrecta implementación de los comentarios en las cervezas | CódigoRevisión de código
Código Fuente | Código | Revisión de código | 2 | Interface | SignUpScreen.dart | Faltaba el botón de regreso en la pantalla de registrarse | CódigoRevisión de código
Código Fuente | Código | Revisión de código | 10 | Interface | SignUpScreen.dart | No era posible visualizar la contraseña | CódigoRevisión de código
Código Fuente | Código | Revisión de código | 15 | Datos | CrearCervezaScreen.dart | Faltaban datos en el registro de las cervezas | CódigoRevisión de código
Código Fuente | Código | Revisión de código | 8 | Interface | CrearCervezaScreen.dart | Se visualizaba de manera incorrecta las imágenes de las cervezas | CódigoRevisión de código

## Plan Calidad
Plan de calidad
Volumenes
| LOC | 3000 | 3800
Tasas resumen |  | Plan | Real
| LOC/hora | 34.2857 | 46.1725
| Número programadores | 5 | 5
Defectos por página
| Inspeccion de requisitos | 0 | 0
| Inspección de diseño | 0.090909 | 0.125
Defectos por KLOC
| Revision Diseño detallado | 0 | 0
| Revision de código | 2 | 0
| Pruebas Unitarias | 1 | 1.3158
| Pruebas Sistema | 1 | 0
Ratios de defectos
| Revisión Diseño Detallado vs Pruebas Unitarias | 0 | 0
Ratios de tiempos de desarrollo
| Inspecciones requisitos/Requisitos | 0.87755 | 0.54545
| Inspección de diseño alto nivel/Diseño | 5.3571 | 3.5357
| Diseño detallado/Código | 4.35 | 6.05
Velocidades de revision
| Lineas de Diseño detallado/hora | 0 | 0
| LOCcódigo/hora | 1500 | 1900
Tasas de injección (def/hora)
| Requisitos | 0 | 0.15152
| Diseño Alto Nivel | 0 | 0
| Diseño Detallado | 0.22989 | 0.16529
| Código | 0 | 0
Tasas de eliminación (def/hora)
| Inspección requisitos | 0 | 0
| Inspección de Diseño alto nivel | 0.13333 | 0.10101
| Revisión Diseño Detallado | 0.29412 | 0.65217
| Revisión de código | 0.43478 | 0
| Pruebas Unitarias | 0.76923 | 1.2195
Pruebas del sistema
Rendimiento fases eliminación
| Inpección requisitos |  | 0%
| Inspección Diseño Alto Nivel |  | 50%
| Revisión Diseño detallado |  | 0%
| Revisión de código |  | 100%
| Pruebas Unitarias |  | 100%
Pruebas del sistema

## Rendimiento
Tabla de rendimientos
| Fase |  | Lanzamiento | Requisitos | Inspección de Requisitos | Estrategia | Planificación | Diseño | Inspección de diseño | Código | Revisión de código | #REF! | Defectos introducidos | Presentes | Eliminados | escapados | Rendimiento | Coste reparación | Coste promedio
|  | Lanzamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 40 | 40
|  | Requisitos |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0% | 6 | 3
|  | Inspección de Requisitos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 0
|  | Estrategia |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50% | 20 | 20
|  | Planificación |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 100% | 4 | 2
|  | Diseño | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0% | 8 | 2
|  | Inspección de diseño | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 0
|  | Código | [7 empty] | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0% | 50 | 10
|  | Revisión de código | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 0
|  | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Defectos reparados | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0
|  | Coste de reparación | 0 | 0 | 6 | 20 | 44 | 0 | 8 | 0 | 50 | 0
|  | Promedio de costes |  |  | 3 | 20 | 14.6667 |  | 2 |  | 10

## Informe Calidad
Informe Resultado de calidad
Tamaño proyecto LOC | 3800 | LOC
Total defectos | 15 | defectos
Densidad de defectos
Total proyecto | 3.9474 | def/KLOC
Total post diseño | 2.3684 | def/KLOC
Rendimiento de las fases | Yield |  | Cuanto reparamos en la fase | nos cuesta |  | Cuando insertamos un defecto en la fase | nos cuesta
Lanzamiento | 0% |  | Lanzamiento |  |  | Lanzamiento | 40 | horas
Requisitos | 0% |  | Requisitos |  |  | Requisitos | 3 | horas
Inspección de Requisitos | 66.67% |  | Inspección de Requisitos | 3 | horas | Inspección de Requisitos
Estrategia | 50% |  | Estrategia | 20 | horas | Estrategia | 20 | horas
Planificación | 100% |  | Planificación | 14.6667 | horas | Planificación | 2 | horas
Diseño | 0% |  | Diseño |  |  | Diseño | 2 | horas
Inspección de diseño | 100% |  | Inspección de diseño | 2 | horas | Inspección de diseño
Código | 0% |  | Código |  |  | Código | 10 | horas
Revisión de código | 100% |  | Revisión de código | 10 | horas | Revisión de código
#REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Defectos tipo | Recuento | Porcentaje
Documentación | 9 | 60%
Sintaxis | 0 | 0%
Configuración | 1 | 6.667%
Asignaciones | 0 | 0%
Interface | 4 | 26.67%
Comprobación | 0 | 0%
Datos | 1 | 6.667%
Funciones | 0 | 0%
Estandar | 0 | 0%
Entorno | 0 | 0%