## Ayuda
Instrucciones para generar el informe de valor ganado
Pasos
0 | Introducir el nombre del proyecto, el nombre de la compañía o su logo en la hoja de informe
1 | Dar de alta los nombres de los miembros del equipo y sus abreviaturas en la hoja de Equipo. Además hay que renombrar las hojas existentes. Si hay menos miembros poner un miembro ficticio.Asegurrarse que el nombre de las hojas corresponden coon las abreviaturas del equipo.
2 | Dar de alta la lista de Tareas del proyecto en la hoja de Tareas. La hoja de tareas contiene un ejemplo que hay que adaptar según el plan de proyecto de cada equipo. Ahorra se tiene codificado un maximo de 200 tareas.
3 | Introducir las horas planificadas para cada tarea (PV, a partir de la columna N ) según el plan de proyecto en cada una de las hojas de los miembros del equipo
4 | Una vez planificado el proyecto hay que ir introduciendo los esfuerzo real de cada tarea (AC , a partir de columna C en cada hoja de cada miembro) de cada para cada uno de los miembros del equipo
5 | Tambien hay que introducir el avance de cada tarea en la hoja EV, en la hoja aparecen sombreadas en color azul las celdas donde se han dedicado horas de trabajo
6 | Tambien se pueden hacer anotaciones en el campo Resumen de la hoja de informe para registrar las decisiones que afectan al proyecto
7 | En la hoja de informe indicar la fecha del informe y la semana para la que se quiere realizar el informe (ajustar las semanas a las semanas del ciclo, p. ej. Ciclo 1, 7 semanas)
Version
H | Actualizada la formula del calculo del TBC: Ampliando la suma hasta la semana 8, en la version anterior solo sumaba hasta la 7
K | Actualizada los diferentes rango

## Informe
BeerSp | [11 empty] | [Logo/Nombre Compañia]
Informe del Analisis de Valor Ganado
| Preparado por: | Laura Hernández
| Fecha informe: | 2025-12-15
| Para el periodo: | 6 | ← Puedes cambiar la semana del informe
Resumen:
[Usa este espacio para escribir un breve resumen o aquellas anotaciones que quieras destacar]
Planned Value (PV) o Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS) |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | ← Puedes cambiar las etiquetas para los periodos (ej. Week 1/2/3, Semana 1/2/3, etc.)
|  | Coste Total Presupuestado | S1: 4; S2: 4.5; S3: 4; S4: 4; S5: 4 | solo hace falta editar los valores de las celdas azules
|  | Valor Planificado Acumulado | 4 | 8.5 | 12.5 | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
|  | Presupuesto Inicial | S1: 20.5
Coste Actual y Valor Ganado
|  | Coste Real Acumulado (AC) | 6.4 | 19.5 | 29.1 | 36.6 | 42.7 | 42.7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Valor Ganado Acumulado(EV) | 3.98 | 8.425 | 12 | 16.2 | 20.3 | 20.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Coste real proyecto | S1: 42.7
Metricas de rendimiento del Proyecto
|  | Cost Variance (CV = EV - AC) | -2.42 | -11.075 | -17.1 | -20.4 | -22.4 | -22.4 | - | - | - | -
|  | Schedule Variance (SV = EV - PV) | -0.02 | -0.075 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | - | - | - | -
|  | Cost Performance Index (CPI = EV/AC) | 0.62187 | 0.43205 | 0.41237 | 0.44262 | 0.47541 | 0.47541 | - | - | - | -
|  | Schedule Performance Index (SPI = EV/PV) | 0.995 | 0.99118 | 0.96 | 0.98182 | 0.99024 | 0.99024 | - | - | - | -
|  | Estimated Cost at Completion (EAC) | 32.9648 | 47.4481 | 49.7125 | 46.3148 | 43.1207 | 43.1207 | - | - | - | -
Ratios productividad Real del Ciclo
|  |  | Coste Real Acumulado (AC) | 42.7 |  |  | Coste Real Acumulado (AC) | 42.7
|  |  | Puntos de Funcion Ciclo (PF) | 26 |  |  | Lineas de Código (LOC) | 6155
|  |  | Ratio de productividad | 1.6423 | horas/PF |  | Ratio de productividad | 0.0069374 | horas/LOC

## EV
Hoja de Valor Ganado
Completa el porcentaje de progreso que tiene cada tarea
Asegurate que los nombres son los mismos
Introduce el % de avance para cada tarea, de esa manera se calcula el valor ganado
| Cuando una tarea ha alcanzado el 100% en la semanas posteriores sigue intrroduciendo el 100% | [10 empty] | ← Las celdas con sombreado azul significa que se ha trabajado horas
Valor Ganado Acumulado(EV) |  |  | 3.98 | 8.425 | 12 | 16.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| Nombre Tarea | TBC | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10
| 1. Reunión 1 | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0.8 | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 3. Planificación del ciclo de vida (Gantt) | 0.6 | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 4. Actualización del del Plan de Gestión de Configuración Software (PGCS) | 0.3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 5. Actualización del Plan de Calidad (PCAL) | 0.3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 6. Reunión 2 | 2.5 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 7. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0.1 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 8. Revisión del Análisis de Requisitos (ERS) | 0.2 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 9. Diseño a papel de la aplicación con las funcionalidades de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización | 0.3 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 10. Implementación de la gestión de locales | 0.3 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 11. Implementación de la gestión de galardones | 0.3 |  | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 12. Implementación de la gestión de las cervezas por catálogo y filtrado | 0.3 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 13. Reunión 3 | 2.5 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 14. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0.2 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 15. Revisión intermedia del diseño | 0.2 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 16. Implementación de la geolocalización | 0.3 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 17. Implementación de las pruebas | 0.3 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 18. Realización del informe del diseño y la gestión de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización | 0.5 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 19. Reunión 4 | 2.5 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 20. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0.1 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 21. Integración del prototipo UI | 0.1 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 22. Ejecución de las pruebas | 0.1 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 23. Realización del informe de las pruebas | 0.2 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 24. Revisión de las incidencias detectadas | 0.5 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 25. Realización del informe de post-mortem | 0.2 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 26. Revisión intermedia del código | 0.8 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 27. Reunión 5 | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 28. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0.2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 29. Corrección del código (post-revisión) | 0.3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 30. Revisión final del diseño | 0.3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 31. Revisión de la configuración y la documentación entregable | 0.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 32. Entrega del ciclo de vida | 0 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Atención modificar las formulas si hay más de 200 tareas

## Equipo
Lista de personas y sus hojas
| Nombre | Laura H | Laura G | Jonás R | Valeria G | Lucía M
| Acrónimo | LH | LG | JR | VG | LM

## LH
Coste Reales y Costes Planificados
En esta hoja se introducen los valores para cada tarea tanto reales de las horas trabajo del miembro de equipo asi como las horas que tuviera planificadas
Asegurate que los nombres de las tareas son los mismos que el plan
Horas Reales (AC) del Trabajo Planificado | [11 empty] | Horas Planificadas (PV)
| Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10
| 1. Reunión 1 | S1: 0.5; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 1. Reunión 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0.5; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 2. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 3. Planificación del ciclo de vida (Gantt) | S1: 1; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 3. Planificación del ciclo de vida (Gantt) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. Actualización del del Plan de Gestión de Configuración Software (PGCS) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 4. Actualización del del Plan de Gestión de Configuración Software (PGCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. Actualización del Plan de Calidad (PCAL) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 5. Actualización del Plan de Calidad (PCAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. Reunión 2 | S1: 0; S2: 0.5; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 6. Reunión 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 7. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0.3; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 7. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| 8. Revisión del Análisis de Requisitos (ERS) | S1: 0; S2: 4; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 8. Revisión del Análisis de Requisitos (ERS) | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
| 9. Diseño a papel de la aplicación con las funcionalidades de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 9. Diseño a papel de la aplicación con las funcionalidades de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10. Implementación de la gestión de locales | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 10. Implementación de la gestión de locales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11. Implementación de la gestión de galardones | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 11. Implementación de la gestión de galardones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12. Implementación de la gestión de las cervezas por catálogo y filtrado | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 12. Implementación de la gestión de las cervezas por catálogo y filtrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13. Reunión 3 | S1: 0; S2: 0; S3: 0.5; S4: 0; S5: 0 | 13. Reunión 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| 14. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0; S3: 0.5; S4: 0; S5: 0 | 14. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
| 15. Revisión intermedia del diseño | S1: 0; S2: 0; S3: 0.3; S4: 0; S5: 0 | 15. Revisión intermedia del diseño | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
| 16. Implementación de la geolocalización | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 16. Implementación de la geolocalización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17. Implementación de las pruebas | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 17. Implementación de las pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18. Realización del informe del diseño y la gestión de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización | S1: 0; S2: 0; S3: 1; S4: 0; S5: 0 | 18. Realización del informe del diseño y la gestión de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
| 19. Reunión 4 | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0.5; S5: 0 | 19. Reunión 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
| 20. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0.5; S5: 0 | 20. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
| 21. Integración del prototipo UI | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 21. Integración del prototipo UI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22. Ejecución de las pruebas | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 22. Ejecución de las pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23. Realización del informe de las pruebas | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 23. Realización del informe de las pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24. Revisión de las incidencias detectadas | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 24. Revisión de las incidencias detectadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25. Realización del informe de post-mortem | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0.5; S5: 0 | 25. Realización del informe de post-mortem | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
| 26. Revisión intermedia del código | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 26. Revisión intermedia del código | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27. Reunión 5 | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0.5 | 27. Reunión 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| 28. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 28. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
| 29. Corrección del código (post-revisión) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 29. Corrección del código (post-revisión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30. Revisión final del diseño | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 30. Revisión final del diseño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31. Revisión de la configuración y la documentación entregable | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 31. Revisión de la configuración y la documentación entregable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32. Entrega del ciclo de vida | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 1 | 32. Entrega del ciclo de vida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -

## LG
Coste Reales y Costes Planificados
En esta hoja se introducen los valores para cada tarea tanto reales de las horas trabajo del miembro de equipo asi como las horas que tuviera planificadas
Asegurate que los nombres de las tareas son los mismos que el plan
Horas Reales (AC) del Trabajo Planificado | [11 empty] | Horas Planificadas (PV)
| Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10
| 1. Reunión 1 | S1: 0.5; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 1. Reunión 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 2. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Planificación del ciclo de vida (Gantt) | S1: 1; S2: 0.3; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 3. Planificación del ciclo de vida (Gantt) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. Actualización del del Plan de Gestión de Configuración Software (PGCS) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 4. Actualización del del Plan de Gestión de Configuración Software (PGCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. Actualización del Plan de Calidad (PCAL) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 5. Actualización del Plan de Calidad (PCAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. Reunión 2 | S1: 0; S2: 0.5; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 6. Reunión 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 7. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 7. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8. Revisión del Análisis de Requisitos (ERS) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 8. Revisión del Análisis de Requisitos (ERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9. Diseño a papel de la aplicación con las funcionalidades de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 9. Diseño a papel de la aplicación con las funcionalidades de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10. Implementación de la gestión de locales | S1: 0; S2: 1; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 10. Implementación de la gestión de locales | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
| 11. Implementación de la gestión de galardones | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 11. Implementación de la gestión de galardones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12. Implementación de la gestión de las cervezas por catálogo y filtrado | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 12. Implementación de la gestión de las cervezas por catálogo y filtrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13. Reunión 3 | S1: 0; S2: 0; S3: 0.5; S4: 0; S5: 0 | 13. Reunión 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| 14. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0; S3: 0.5; S4: 0; S5: 0 | 14. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
| 15. Revisión intermedia del diseño | S1: 0; S2: 0; S3: 0.3; S4: 0; S5: 0 | 15. Revisión intermedia del diseño | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
| 16. Implementación de la geolocalización | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 16. Implementación de la geolocalización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17. Implementación de las pruebas | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 17. Implementación de las pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18. Realización del informe del diseño y la gestión de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización | S1: 0; S2: 0; S3: 0.5; S4: 0; S5: 0 | 18. Realización del informe del diseño y la gestión de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
| 19. Reunión 4 | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0.5; S5: 0 | 19. Reunión 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
| 20. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 20. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21. Integración del prototipo UI | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 21. Integración del prototipo UI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22. Ejecución de las pruebas | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 22. Ejecución de las pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23. Realización del informe de las pruebas | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 23. Realización del informe de las pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24. Revisión de las incidencias detectadas | S1: 0; S2: 0; S3: 0.3; S4: 0; S5: 0 | 24. Revisión de las incidencias detectadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25. Realización del informe de post-mortem | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 25. Realización del informe de post-mortem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26. Revisión intermedia del código | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 1; S5: 0 | 26. Revisión intermedia del código | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
| 27. Reunión 5 | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0.5 | 27. Reunión 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| 28. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 28. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29. Corrección del código (post-revisión) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0.5 | 29. Corrección del código (post-revisión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
| 30. Revisión final del diseño | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 30. Revisión final del diseño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31. Revisión de la configuración y la documentación entregable | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 31. Revisión de la configuración y la documentación entregable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32. Entrega del ciclo de vida | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 32. Entrega del ciclo de vida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -

## JR
Coste Reales y Costes Planificados
En esta hoja se introducen los valores para cada tarea tanto reales de las horas trabajo del miembro de equipo asi como las horas que tuviera planificadas
Asegurate que los nombres de las tareas son los mismos que el plan
Horas Reales (AC) del Trabajo Planificado | [11 empty] | Horas Planificadas (PV)
| Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10
| 1. Reunión 1 | S1: 0.5; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 1. Reunión 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | S1: 0.5; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 2. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Planificación del ciclo de vida (Gantt) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 3. Planificación del ciclo de vida (Gantt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. Actualización del del Plan de Gestión de Configuración Software (PGCS) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 4. Actualización del del Plan de Gestión de Configuración Software (PGCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. Actualización del Plan de Calidad (PCAL) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 5. Actualización del Plan de Calidad (PCAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. Reunión 2 | S1: 0; S2: 0.5; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 6. Reunión 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 7. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 7. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8. Revisión del Análisis de Requisitos (ERS) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 8. Revisión del Análisis de Requisitos (ERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9. Diseño a papel de la aplicación con las funcionalidades de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización | S1: 0; S2: 1; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 9. Diseño a papel de la aplicación con las funcionalidades de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
| 10. Implementación de la gestión de locales | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 10. Implementación de la gestión de locales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11. Implementación de la gestión de galardones | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 11. Implementación de la gestión de galardones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12. Implementación de la gestión de las cervezas por catálogo y filtrado | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 12. Implementación de la gestión de las cervezas por catálogo y filtrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13. Reunión 3 | S1: 0; S2: 0; S3: 0.5; S4: 0; S5: 0 | 13. Reunión 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| 14. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 14. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15. Revisión intermedia del diseño | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 15. Revisión intermedia del diseño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16. Implementación de la geolocalización | S1: 0; S2: 0; S3: 2; S4: 0; S5: 0 | 16. Implementación de la geolocalización | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
| 17. Implementación de las pruebas | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 17. Implementación de las pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18. Realización del informe del diseño y la gestión de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 18. Realización del informe del diseño y la gestión de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19. Reunión 4 | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0.5; S5: 0 | 19. Reunión 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
| 20. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 20. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21. Integración del prototipo UI | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0.4; S5: 0 | 21. Integración del prototipo UI | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
| 22. Ejecución de las pruebas | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 22. Ejecución de las pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23. Realización del informe de las pruebas | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 23. Realización del informe de las pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24. Revisión de las incidencias detectadas | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 1; S5: 0 | 24. Revisión de las incidencias detectadas | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
| 25. Realización del informe de post-mortem | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 25. Realización del informe de post-mortem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26. Revisión intermedia del código | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 26. Revisión intermedia del código | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27. Reunión 5 | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0.5 | 27. Reunión 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| 28. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 28. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29. Corrección del código (post-revisión) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 29. Corrección del código (post-revisión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30. Revisión final del diseño | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0.5 | 30. Revisión final del diseño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
| 31. Revisión de la configuración y la documentación entregable | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 31. Revisión de la configuración y la documentación entregable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32. Entrega del ciclo de vida | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 32. Entrega del ciclo de vida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | - | bar: S1 to S10
| - | S3: 0.5; S4: 0.5 | -
| - | [10 empty] | - | bar: S5 to S6
| - | [10 empty] | - | bar: S2 to S3
| - | S6: 3; S7: 4 | -
| - | S6: 0.5; S7: 1 | -
| - | [10 empty] | -
| - | S5: 8; S6: 7 | -
| - | S5: 6; S6: 5 | -
| - | S5: 2; S6: 2 | -
| - | S5: 3; S6: 2 | -
| - | S5: 5; S6: 3; S7: 2; S10: 1 | -
| - | S6: 4; S7: 4 | -
| - | S6: 3; S7: 2 | -
| - | S7: 2; S8: 2; S10: 1 | -
| - | S9: 4; S10: 3 | -
| - | [10 empty] | - | bar: S9
| - | S10: 3 | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -
| - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -
| - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -
| - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -

## VG
Coste Reales y Costes Planificados
En esta hoja se introducen los valores para cada tarea tanto reales de las horas trabajo del miembro de equipo asi como las horas que tuviera planificadas
Asegurate que los nombres de las tareas son los mismos que el plan
Horas Reales (AC) del Trabajo Planificado | [11 empty] | Horas Planificadas (PV)
| Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10
| 1. Reunión 1 | S1: 0.5; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 1. Reunión 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 2. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Planificación del ciclo de vida (Gantt) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 3. Planificación del ciclo de vida (Gantt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. Actualización del del Plan de Gestión de Configuración Software (PGCS) | S1: 1; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 4. Actualización del del Plan de Gestión de Configuración Software (PGCS) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. Actualización del Plan de Calidad (PCAL) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 5. Actualización del Plan de Calidad (PCAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. Reunión 2 | S1: 0; S2: 0.5; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 6. Reunión 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 7. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 7. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8. Revisión del Análisis de Requisitos (ERS) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 8. Revisión del Análisis de Requisitos (ERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9. Diseño a papel de la aplicación con las funcionalidades de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 9. Diseño a papel de la aplicación con las funcionalidades de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10. Implementación de la gestión de locales | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 10. Implementación de la gestión de locales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11. Implementación de la gestión de galardones | S1: 0; S2: 2; S3: 1; S4: 0; S5: 0 | 11. Implementación de la gestión de galardones | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
| 12. Implementación de la gestión de las cervezas por catálogo y filtrado | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 12. Implementación de la gestión de las cervezas por catálogo y filtrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13. Reunión 3 | S1: 0; S2: 0; S3: 0.5; S4: 0; S5: 0 | 13. Reunión 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| 14. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 14. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15. Revisión intermedia del diseño | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 15. Revisión intermedia del diseño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16. Implementación de la geolocalización | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 16. Implementación de la geolocalización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17. Implementación de las pruebas | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 17. Implementación de las pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18. Realización del informe del diseño y la gestión de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 18. Realización del informe del diseño y la gestión de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
| 19. Reunión 4 | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0.5; S5: 0 | 19. Reunión 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
| 20. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 20. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21. Integración del prototipo UI | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 21. Integración del prototipo UI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22. Ejecución de las pruebas | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 22. Ejecución de las pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23. Realización del informe de las pruebas | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 23. Realización del informe de las pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24. Revisión de las incidencias detectadas | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 1; S5: 0 | 24. Revisión de las incidencias detectadas | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
| 25. Realización del informe de post-mortem | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 25. Realización del informe de post-mortem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26. Revisión intermedia del código | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 26. Revisión intermedia del código | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| 27. Reunión 5 | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0.5 | 27. Reunión 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 28. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29. Corrección del código (post-revisión) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 29. Corrección del código (post-revisión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30. Revisión final del diseño | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 30. Revisión final del diseño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31. Revisión de la configuración y la documentación entregable | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 1 | 31. Revisión de la configuración y la documentación entregable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
| 32. Entrega del ciclo de vida | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 32. Entrega del ciclo de vida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -

## LM
Coste Reales y Costes Planificados
En esta hoja se introducen los valores para cada tarea tanto reales de las horas trabajo del miembro de equipo asi como las horas que tuviera planificadas
Asegurate que los nombres de las tareas son los mismos que el plan
Horas Reales (AC) del Trabajo Planificado | [11 empty] | Horas Planificadas (PV)
| Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10
| 1. Reunión 1 | S1: 0.5; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 1. Reunión 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 2. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Planificación del ciclo de vida (Gantt) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 3. Planificación del ciclo de vida (Gantt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. Actualización del del Plan de Gestión de Configuración Software (PGCS) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 4. Actualización del del Plan de Gestión de Configuración Software (PGCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. Actualización del Plan de Calidad (PCAL) | S1: 0.4; S2: 0; S3: 0.3; S4: 0; S5: 0.2 | 5. Actualización del Plan de Calidad (PCAL) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. Reunión 2 | S1: 0; S2: 0.5; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 6. Reunión 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 7. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 7. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8. Revisión del Análisis de Requisitos (ERS) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 8. Revisión del Análisis de Requisitos (ERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9. Diseño a papel de la aplicación con las funcionalidades de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 9. Diseño a papel de la aplicación con las funcionalidades de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10. Implementación de la gestión de locales | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 10. Implementación de la gestión de locales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11. Implementación de la gestión de galardones | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 11. Implementación de la gestión de galardones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12. Implementación de la gestión de las cervezas por catálogo y filtrado | S1: 0; S2: 1.5; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 12. Implementación de la gestión de las cervezas por catálogo y filtrado | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
| 13. Reunión 3 | S1: 0; S2: 0; S3: 0.5; S4: 0; S5: 0 | 13. Reunión 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| 14. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 14. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15. Revisión intermedia del diseño | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 15. Revisión intermedia del diseño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16. Implementación de la geolocalización | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 16. Implementación de la geolocalización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17. Implementación de las pruebas | S1: 0; S2: 0; S3: 0.4; S4: 0; S5: 0 | 17. Implementación de las pruebas | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
| 18. Realización del informe del diseño y la gestión de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 18. Realización del informe del diseño y la gestión de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19. Reunión 4 | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0.5; S5: 0 | 19. Reunión 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
| 20. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 20. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21. Integración del prototipo UI | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 21. Integración del prototipo UI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22. Ejecución de las pruebas | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0.4; S5: 0 | 22. Ejecución de las pruebas | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
| 23. Realización del informe de las pruebas | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0.2; S5: 0 | 23. Realización del informe de las pruebas | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
| 24. Revisión de las incidencias detectadas | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 24. Revisión de las incidencias detectadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25. Realización del informe de post-mortem | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 25. Realización del informe de post-mortem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26. Revisión intermedia del código | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 26. Revisión intermedia del código | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27. Reunión 5 | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0.5 | 27. Reunión 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| 28. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0.2 | 28. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
| 29. Corrección del código (post-revisión) | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 29. Corrección del código (post-revisión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30. Revisión final del diseño | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 30. Revisión final del diseño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31. Revisión de la configuración y la documentación entregable | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0.2 | 31. Revisión de la configuración y la documentación entregable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 32. Entrega del ciclo de vida | S1: 0; S2: 0; S3: 0; S4: 0; S5: 0 | 32. Entrega del ciclo de vida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -
| - | [10 empty] | -

## Tareas
Lista de tareas
Puedes editar tareas
Puedes añadir tareas al final de la lista, el orden de esta lista será el orden para el resto de hojas
Nombre Tarea
1. Reunión 1
2. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM)
3. Planificación del ciclo de vida (Gantt)
4. Actualización del del Plan de Gestión de Configuración Software (PGCS)
5. Actualización del Plan de Calidad (PCAL)
6. Reunión 2
7. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM)
8. Revisión del Análisis de Requisitos (ERS)
9. Diseño a papel de la aplicación con las funcionalidades de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización
10. Implementación de la gestión de locales
11. Implementación de la gestión de galardones
12. Implementación de la gestión de las cervezas por catálogo y filtrado
13. Reunión 3
14. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM)
15. Revisión intermedia del diseño
16. Implementación de la geolocalización
17. Implementación de las pruebas
18. Realización del informe del diseño y la gestión de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización
19. Reunión 4
20. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM)
21. Integración del prototipo UI
22. Ejecución de las pruebas
23. Realización del informe de las pruebas
24. Revisión de las incidencias detectadas
25. Realización del informe de post-mortem
26. Revisión intermedia del código
27. Reunión 5
28. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM)
29. Corrección del código (post-revisión)
30. Revisión final del diseño
31. Revisión de la configuración y la documentación entregable
32. Entrega del ciclo de vida
← Puedes añadir más tareas por debajo de esta
Atención modificar las formulas si hay más tareas

## PV
Hoja de Valor Planificado
Esta hoja calcula el coste actual de cada tarea juntando los valores de los esfuerzos de cada miembro del equipo
Se puede usar para comprobar que se realiza bien la agregacion de las horas de todos los miembros
Esta hoja no tocar
Valor Planificado(PV) o (BCWS) |  | Horas semanales | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4
|  | Acumulado Valor Planificado | 4 | 8.5 | 12.5 | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| Nombre Tarea | TBC | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10
| 1. Reunión 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Planificación del ciclo de vida (Gantt) | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. Actualización del del Plan de Gestión de Configuración Software (PGCS) | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. Actualización del Plan de Calidad (PCAL) | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. Reunión 2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8. Revisión del Análisis de Requisitos (ERS) | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9. Diseño a papel de la aplicación con las funcionalidades de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10. Implementación de la gestión de locales | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11. Implementación de la gestión de galardones | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12. Implementación de la gestión de las cervezas por catálogo y filtrado | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13. Reunión 3 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15. Revisión intermedia del diseño | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16. Implementación de la geolocalización | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17. Implementación de las pruebas | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18. Realización del informe del diseño y la gestión de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19. Reunión 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21. Integración del prototipo UI | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22. Ejecución de las pruebas | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23. Realización del informe de las pruebas | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24. Revisión de las incidencias detectadas | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25. Realización del informe de post-mortem | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26. Revisión intermedia del código | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27. Reunión 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29. Corrección del código (post-revisión) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30. Revisión final del diseño | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31. Revisión de la configuración y la documentación entregable | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32. Entrega del ciclo de vida | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Atención modificar las formulas si hay más de 200 tareas

## AC
Hoja de Horas Actuales
Esta hoaja calcula el coste actual de cada tarea juntando los valores de los esfuerzos de cada miembro del equipo
Asegurate que los nombres de las tareas son los mismos que el plan
Coste Real(AC) del Trabajo Realizado |  | Coste real Acumulado | 6.4 | 19.5 | 29.1 | 36.6 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7
|  | Coste Real | 6.4 | 13.1 | 9.6 | 7.5 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nombre Tarea |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10
| 1. Reunión 1 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Planificación del ciclo de vida (Gantt) |  | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. Actualización del del Plan de Gestión de Configuración Software (PGCS) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. Actualización del Plan de Calidad (PCAL) |  | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. Reunión 2 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8. Revisión del Análisis de Requisitos (ERS) |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9. Diseño a papel de la aplicación con las funcionalidades de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10. Implementación de la gestión de locales |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11. Implementación de la gestión de galardones |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12. Implementación de la gestión de las cervezas por catálogo y filtrado |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13. Reunión 3 |  | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15. Revisión intermedia del diseño |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16. Implementación de la geolocalización |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17. Implementación de las pruebas |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18. Realización del informe del diseño y la gestión de galardones, locales, catálogo de cervezas y geolocalización |  | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19. Reunión 4 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21. Integración del prototipo UI |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22. Ejecución de las pruebas |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23. Realización del informe de las pruebas |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24. Revisión de las incidencias detectadas |  | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25. Realización del informe de post-mortem |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26. Revisión intermedia del código |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27. Reunión 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28. Actualización de la Hoja de Valor Ganado (EVM) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29. Corrección del código (post-revisión) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30. Revisión final del diseño |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31. Revisión de la configuración y la documentación entregable |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32. Entrega del ciclo de vida |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
- | bar: S1 to S10
Atención modificar las formulas si hay más de 200 tareas