## Hoja Identificación
Título | Ejemplo de Plan de Calidad
Versión | 0.3h
Lista cambios
C1 | Se ha añadido los datos del proyecto
- | Dentro del proyecto están las fases
- | Dentro de las fases se producen productos
- | Los defectos se agrupan en tipos estandar
C2 | Se ha añadido la hoja lista de defectos
- | Todos los defectos tienen un origen
- | Todos los defectos se detectan en un punto del proceso
- | Todos los defectos se pueden asignar a un tipo para su análisis
- | Todos los defectos se encuentran en un producto
Todos los defectos podemos identificar su ubicación
C3 | Se han corregido campo de valiaciones en la lista de defectos
Se ha añadido el calculo de defectos presentes en cada fase (ver matriz de defectos)
Se ha añadido el calculo del yield de las fases (ver pie matriz de defectos)
Se ha añadido la funcion de calculo de la velocidad de inyeccion de defectos
Se han añadido los costes promedios de reparacion por origen y por punto de deteccion
C4 | Se ha eliminado la hoja prototipo de cuadro de mando
Se ha corregido la formula de densidad de defectos
To do
Falta
F1 | Hacer que un cambio en el nombre de las fases del proyecto se expanda en todas las hojas
F2 | Completar un cuadro de mando con los costes de reparación
F3 | Hay muchas listas que son estáticas seria bueno hacerlas dinámicas

## Ayuda
GENERAL
| Los campos con el fondo de color marrón son campos calculados | NO RELLENAR
| Los campos de color amarillo son campos de entrada | RELLENAR
Pasos
Página "Datos proyecto"
1. | Introducir la estimación inicial de PF para el ciclo 1 en la celda I4 de la pagina "Datos proyecto"
2. | Introducir los valores planificados de cada una de las fases en las celdas C8 a C18 de la pagina "Datos Proyecto"
3. | Introducir los valores reales de cada una de las fases en las celdas D8 a D18 en la página "Datos proyecto"
4. | Introducir los productos generados con sus estimaciones de tamaño y valor actual en las celdas en la página "Datos proyecto"
Página "DefectosFase"
5. | Introducir los valores estimados de defectos insertados por fase en las celdas c4 a C13
6. | Introducir los valores estimados de defectos eliminados por fase en las celdas i4 a i14
Página "Estandar defectos"
7. | Revisar la lista de tipos estandar de defectos y colocar los tipos que se deseen actualizando el Informe de Calidad
Página "Lista defectos"
8. | Introducir la lista de defectos, teniendo en cuenta que la columna I se genere el código auxiliar necesario para las búsquedas
Página "Plan de calidad"
9. | Introducir el número de programadores estimado y real en las celdas C6 y D6
Página "Rendimiento"
10. | Revisar los rendimientos obtenidos
Página "Informe de calidad"
11. | Revisar la información generada

## Datos proyecto
Datos generales del proyecto
Ciclo 2
|  | Planificado | Real
| Esfuerzo Total | 20.5 | 42.7 |  | Estimación preliminar de tamaño |  | 26 | Puntos Funcion
[5 empty] | Estimación de LOC |  | 1500
Esfuerzo
| Fases del proyecto C2 | Planificado | Real | en esta fase generó | este producto | tamaño planificado | con este tamaño | unidad de tamaño | Código Auxiliar
DESARROLLO | Lanzamiento | 2.5 | 2.5 | Requisitos | Documento de ERS | 2 | 4 | paginas de texto | Requisitospaginas de texto
| Requisitos | 0 | 0 | Estrategia | Documento de Estimación y Planificación | 10 | 12 | paginas de texto | Estrategiapaginas de texto
| Inspección de Requisitos | 0.2 | 4 | Estrategia | Documento de Inspección de DEPPF | 1 | 1 | paginas de texto | Estrategiapaginas de texto
| Estrategia | 1.2 | 4.2 | Estrategia | Documento de Inspección de DEPPF | 1 | 1 | paginas de texto | Estrategiapaginas de texto
| Planificación | 1.4 | 3 | Planificación | Diagrama de Gantt | 30 | 32 | tareas | Planificacióntareas
| Diseño | 0.8 | 2.5 | Planificación | Plan de Gestión de Configuración Software | 3 | 3 | paginas de texto | Planificaciónpaginas de texto
| Inspección de diseño | 0.5 | 1.1 | Planificación | Documento de Inspección de PGCS | 1 | 1 | paginas de texto | Planificaciónpaginas de texto
| Código | 1.3 | 7.9 | Diseño | Diagrama de secuencias | 2 | 3 | interacciones | Diseñointeracciones
| Revisión de código | 1.6 | 3.8 | Diseño | Prototipo de pantallas | 2 | 3 | elementos de diseño | Diseñoelementos de diseño
| Pruebas | 0.6 | 1 | Diseño | Documento de diseño | 3 | 3 | paginas de texto | Diseñopaginas de texto
| Gestión y miscelaneas | 10.4 | 12.7 | Diseño | Documento de Inspección del Diseño | 1 | 1 | paginas de texto | Diseñopaginas de texto
|  |  |  | Código | Código Fuente | 1500 | 1637 | LOC | CódigoLOC
|  |  |  | Código | Documento de Inspección del Código Fuente | 1 | 1 | paginas de texto | Códigopaginas de texto
|  |  |  | Pruebas | Casos de Pruebas Unitarias | 10 | 6 | elementos de prueba | Pruebaselementos de prueba
|  |  |  | Pruebas | Casos de Pruebas del Sistema | 2 | 2 | elementos de prueba | Pruebaselementos de prueba
|  |  |  | Pruebas | Informe de tests | 2 | 3 | paginas de texto | Pruebaspaginas de texto

## DefectosFase
Medidas de Defectos introducidos y eliminados por fase
Defectos insertados en fase: |  | Planificados | Real |  | Valor Referencia | Defectos eliminados en fase: |  | Planificados | Real |  | Valor Referencia
| Lanzamiento | 1 | 0 |  | 0.625 |  | Lanzamiento | 1 | 0
| Requisitos | 0 | 0 |  |  |  | Requisitos | 0 | 0 |  | 0
| Inspección de Requisitos | 0 | 0 |  | 0.05 |  | Inspección de Requisitos | 0 | 0
| Estrategia | 1 | 0 |  |  |  | Estrategia | 1 | 0 |  | 0.6
| Planificación | 2 | 0 |  | 2.8 |  | Planificación | 2 | 0
| Diseño | 2 | 0 |  |  |  | Diseño | 0 | 0 |  | 1.6
| Inspección de diseño | 0 | 0 |  | 2 |  | Inspección de diseño | 2 | 0
| Código | 10 | 2 |  |  |  | Código | 6 | 0 |  | 7.8
| Revisión de código | 0 | 0 |  | 0.32 |  | Revisión de código | 3 | 1
| Pruebas | 0 | 0 |  |  |  | Pruebas | 1 | 1
| Total | 16 | 2 |  |  |  | Total | 16 | 2
Velocidad de inserción en cada fase(def/hora) |  | Planificada | Real |  | Valor Referencia | Velocidad de eliminación en cada fase |  | Planificada | Real |  | Valor Referencia
| Lanzamiento | 0.4 | 0 | def/hora | 0.25 |  | Lanzamiento | 0.4 | 0 | def/hora
| Requisitos | 0 | 0 | def/hora |  |  | Requisitos | 0 | 0 | def/hora | 0.5
| Inspección de Requisitos | 0 | 0 | def/hora | 0.25 |  | Inspección de Requisitos | 0 | 0 | def/hora
| Estrategia | 0.83333 | 0 | def/hora |  |  | Estrategia | 0.83333 | 0 | def/hora | 0.5
| Planificación | 1.4286 | 0 | def/hora | 2 |  | Planificación | 1.4286 | 0 | def/hora
| Diseño | 2.5 | 0 | def/hora |  |  | Diseño | 0 | 0 | def/hora | 2
| Inspección de diseño | 0 | 0 | def/hora | 4 |  | Inspección de diseño | 4 | 0 | def/hora
| Código | 7.6923 | 0.25316 | def/hora |  |  | Código | 4.6154 | 0 | def/hora | 6
| Revisión de código | 0 | 0 | def/hora | 0.2 |  | Revisión de código | 1.875 | 0.26316 | def/hora
| Pruebas | 0 | 0 | def/hora |  |  | Pruebas | 1.6667 | 1 | def/hora

## Estandar defectos
Tipos ODC (Orthogonal Defect Classification) Defecto | Descripción
Documentación | Errores en el contenido, descripción y comentarios en los productos
Sintaxis | Errores de escritura en diagramas o código
Configuración | Errores al empaquetar, control de versiones
Asignaciones | Errores en el alcance o nombres duplicados, limites, declaraciones, al inicio y al final de uso de recursos
Interface | Errores en las llamadas y referencias, entrada/salida, formatos para entrada y salidas dirigidas al usuario
Comprobación | Errores por no comprobar errores, o comprobacion no adecuada, mensajes de error
Datos | Errores en la estructura o el contenido de los datos
Funciones | Errores en los limites de los bucles, en la lógica de las funciones, en manejo de punteros, recursividad
Estandar | Cumplimiento de estandares
Entorno | Problemas con el entorno de desarrollo utilizado

## Lista defectos
Lista de defectos
Producto | Origen | Detectado | Esfuerzo Dedicado a reparar | Tipo Estandar | Ubicación (parrafo, Linea u otro elemento que sirva para ubicar) | Descripción | CodigoAuxiliar
Código Fuente | Código | Revisión de código | 0.42 | Sintaxis | 1240 | Falta visualización locales | CódigoRevisión de código
Código Fuente | Código | Pruebas | 0.03 | Sintaxis | 406 | Errata en texto aplicación | CódigoPruebas

## Plan Calidad
Plan de calidad
Volumenes
| LOC | 1500 | 1637
Tasas resumen |  | Plan | Real
| LOC/hora | 73.1707 | 38.3372
| Número programadores | 5 | 5
Defectos por página
| Inspeccion de requisitos | 0 | 0
| Inspección de diseño | 0.25 | 0
Defectos por KLOC
| Revision Diseño detallado | 0 | 0
| Revision de código | 4 | 0
| Pruebas Unitarias | 2 | 0.61087
| Pruebas Sistema | 0.66667 | 0.61087
Ratios de defectos
| Revisión Diseño Detallado vs Pruebas Unitarias | 0 | 0
Ratios de tiempos de desarrollo
| Inspecciones requisitos/Requisitos | 0 | 0
| Inspección de diseño alto nivel/Diseño | 6 | 1.05
| Diseño detallado/Código | 2.8 | 2.7273
Velocidades de revision
| Lineas de Diseño detallado/hora | 0 | 0
| LOCcódigo/hora | 3000 | 1488.1818
Tasas de injección (def/hora)
| Requisitos | 0.4 | 0
| Diseño Alto Nivel | 0 | 0
| Diseño Detallado | 1.4286 | 0
| Código | 0 | 0
Tasas de eliminación (def/hora)
Inspección requisitos
| Inspección de Diseño alto nivel | 0.83333 | 0
| Revisión Diseño Detallado | 2.5 | 0
| Revisión de código | 4.6154 | 0
| Pruebas Unitarias | 1.875 | 0.26316
| Pruebas del sistema | 1.6667 | 1
Rendimiento fases eliminación
Inpección requisitos
Inspección Diseño Alto Nivel
Revisión Diseño detallado
Revisión de código
| Pruebas Unitarias |  | 50%
| Pruebas del sistema |  | 100%

## Rendimiento
Tabla de rendimientos
| Fase |  | Lanzamiento | Requisitos | Inspección de Requisitos | Estrategia | Planificación | Diseño | Inspección de diseño | Código | Revisión de código | Pruebas | Defectos introducidos | Presentes | Eliminados | escapados | Rendimiento | Coste reparación | Coste promedio
|  | Lanzamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Requisitos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Inspección de Requisitos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Estrategia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Planificación |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Diseño | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Inspección de diseño | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Código | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0.45 | 0.225
|  | Revisión de código | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50% | 0
|  | Pruebas | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0
|  | Defectos reparados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Coste de reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.03
|  | Promedio de costes | [8 empty] | 0.42 | 0.03

## Informe Calidad
Informe Resultado de calidad
Tamaño proyecto LOC | 1637 | LOC
Total defectos | 2 | defectos
Densidad de defectos
Total proyecto | 1.2217 | def/KLOC
Total post diseño | 1.2217 | def/KLOC
Rendimiento de las fases | Yield |  | Cuanto reparamos en la fase | nos cuesta |  | Cuando insertamos un defecto en la fase | nos cuesta
Lanzamiento |  |  | Lanzamiento |  |  | Lanzamiento
Requisitos |  |  | Requisitos |  |  | Requisitos
Inspección de Requisitos |  |  | Inspección de Requisitos |  |  | Inspección de Requisitos
Estrategia |  |  | Estrategia |  |  | Estrategia
Planificación |  |  | Planificación |  |  | Planificación
Diseño |  |  | Diseño |  |  | Diseño
Inspección de diseño |  |  | Inspección de diseño |  |  | Inspección de diseño
Código | 0% |  | Código |  |  | Código | 0.225 | horas
Revisión de código | 50% |  | Revisión de código | 0.42 | horas | Revisión de código
Pruebas | 100% |  | Pruebas | 0.03 | horas | Pruebas
Defectos tipo | Recuento | Porcentaje
Documentación | 0 | 0%
Sintaxis | 2 | 100%
Configuración | 0 | 0%
Asignaciones | 0 | 0%
Interface | 0 | 0%
Comprobación | 0 | 0%
Datos | 0 | 0%
Funciones | 0 | 0%
Estandar | 0 | 0%
Entorno | 0 | 0%