## Hoja Identificación
Título | Plan de Calidad
Versión | 0.0
Lista cambios
C1 | Se ha añadido los datos del proyecto
- | Se ha escrito el número de programadores
- | Se han planificado los defectos
- | Se ha introducido la lista de defectos
To do
Falta
F1 | Revisar rendimiento, informe de calidad

## Ayuda
GENERAL
| Los campos con el fondo de color marrón son campos calculados | NO RELLENAR
| Los campos de color amarillo son campos de entrada | RELLENAR
Pasos
Página "Datos proyecto"
1. | Introducir la estimación inicial de PF para el ciclo 1 en la celda I4 de la pagina "Datos proyecto"
2. | Introducir los valores planificados de cada una de las fases en las celdas C8 a C18 de la pagina "Datos Proyecto"
3. | Introducir los valores reales de cada una de las fases en las celdas D8 a D18 en la página "Datos proyecto"
4. | Introducir los productos generados con sus estimaciones de tamaño y valor actual en las celdas en la página "Datos proyecto"
Página "DefectosFase"
5. | Introducir los valores estimados de defectos insertados por fase en las celdas c4 a C13
6. | Introducir los valores estimados de defectos eliminados por fase en las celdas i4 a i14
Página "Estandar defectos"
7. | Revisar la lista de tipos estandar de defectos y colocar los tipos que se deseen actualizando el Informe de Calidad
Página "Lista defectos"
8. | Introducir la lista de defectos, teniendo en cuenta que la columna I se genere el código auxiliar necesario para las búsquedas
Página "Plan de calidad"
9. | Introducir el número de programadores estimado y real en las celdas C6 y D6
Página "Rendimiento"
10. | Revisar los rendimientos obtenidos
Página "Informe de calidad"
11. | Revisar la información generada

## Datos proyecto
Datos generales del proyecto
Ciclo 1
|  | Planificado | Real
| Esfuerzo Total | 83 | 485 |  | Estimación preliminar de tamaño |  | 83 | Puntos Funcion
[5 empty] | Estimación de LOC |  | 2100
Esfuerzo
| Fases del proyecto C1 | Planificado | Real | en esta fase generó | este producto | tamaño planificado | con este tamaño | unidad de tamaño | Código Auxiliar
DESARROLLO | Requisitos |  | 8 | Requisitos | Documento de Estimación y Planificación | 20 | 18 | paginas de texto | Requisitospaginas de texto
| Inspección de Requisitos |  | 3 | Requisitos | Diagrama de Gantt | 45 | 53 | tareas | Requisitostareas
| Diseño |  | 5 | Diseño | Diagrama de secuencias | 10 | 14 | interacciones | Diseñointeracciones
| Inspección de diseño |  | 1 | Diseño | Prototipo de pantallas | 10 | 14 | elementos de diseño | Diseñoelementos de diseño
| Diseño detallado |  | 4 | Diseño | Plan de Gestión de Configuración Software | 15 | 12 | paginas de texto | Diseñopaginas de texto
| Revisión de diseño detallado |  | 2 | Código | Código clase 1 | 200 | 300 | LOC | CódigoLOC
| Código | 83 | 324 | Código | Código clase 2 | 200 | 200 | LOC | CódigoLOC
| Revisión de código |  | 5 | Código | Código clase 3 | 400 | 500 | LOC | CódigoLOC
| Pruebas Unitarias |  | 83 | Código | Código clase 4 | 400 | 400 | LOC | CódigoLOC
| Pruebas del Sistema |  | 5 | Código | Código clase 5 | 600 | 700 | LOC | CódigoLOC
| Gestión y miscelaneas |  | 45 | Código | Código clase 6 | 300 | 250 | LOC | CódigoLOC

## DefectosFase
Medidas de Defectos introducidos y eliminados por fase
Defectos insertados en fase: |  | Planificados | Real |  | Valor Referencia | Defectos eliminados en fase: |  | Planificados | Real |  | Valor Referencia
| Requisitos | 1 | 1 |  | 0 |  | Requisitos | 0 | 0
| Inspección de Requisitos | 0 | 0 |  |  |  | Inspección de Requisitos | 1 | 1 |  | 0
| Diseño | 1 | 0 |  | 0 |  | Diseño | 0 | 0
| Inspección de diseño | 0 | 0 |  |  |  | Inspección de diseño | 1 | 0 |  | 0
| Diseño detallado | 2 | 0 |  | 0 |  | Diseño detallado | 0 | 0
| Revisión de diseño detallado | 0 | 0 |  |  |  | Revisión de diseño detallado | 2 | 0 |  | 0
| Código | 24 | 0 |  | 332 |  | Código | 12 | 0
| Revisión de código | 0 | 0 |  |  |  | Revisión de código | 6 | 0 |  | 0
| Pruebas Unitarias | 0 | 0 |  | 0 |  | Pruebas Unitarias | 3 | 0
| Pruebas del Sistema | 0 | 0 |  |  |  | Pruebas del Sistema | 3 | 0
| Total | 28 | 1 |  |  |  | Total | 28 | 1
Velocidad de inserción en cada fase(def/hora) |  | Planificada | Real |  | Valor Referencia | Velocidad de eliminación en cada fase |  | Planificada | Real |  | Valor Referencia
| Requisitos | 0 | 0.125 | def/hora | 0.25 |  | Requisitos | 0 | 0 | def/hora
| Inspección de Requisitos | 0 | 0 | def/hora |  |  | Inspección de Requisitos | 0 | 0.33333 | def/hora | 0.5
| Diseño | 0 | 0 | def/hora | 0.25 |  | Diseño | 0 | 0 | def/hora
| Inspección de diseño | 0 | 0 | def/hora |  |  | Inspección de diseño | 0 | 0 | def/hora | 0.5
| Diseño detallado | 0 | 0 | def/hora | 2 |  | Diseño detallado | 0 | 0 | def/hora
| Revisión de diseño detallado | 0 | 0 | def/hora |  |  | Revisión de diseño detallado | 0 | 0 | def/hora | 2
| Código | 0.28916 | 0 | def/hora | 4 |  | Código | 0.14458 | 0 | def/hora
| Revisión de código | 0 | 0 | def/hora |  |  | Revisión de código | 0 | 0 | def/hora | 6
| Pruebas Unitarias | 0 | 0 | def/hora | 0.2 |  | Pruebas Unitarias | 0 | 0 | def/hora
| Pruebas del Sistema | 0 | 0 | def/hora |  |  | Pruebas del Sistema | 0 | 0 | def/hora

## Estandar defectos
Tipos ODC (Orthogonal Defect Classification) Defecto | Descripción
Documentación | Errores en el contenido, descripción y comentarios en los productos
Sintaxis | Errores de escritura en diagramas o código
Configuración | Errores al empaquetar, control de versiones
Asignaciones | Errores en el alcance o nombres duplicados, limites, declaraciones, al inicio y al final de uso de recursos
Interface | Errores en las llamadas y referencias, entrada/salida, formatos para entrada y salidas dirigidas al usuario
Comprobación | Errores por no comprobar errores, o comprobacion no adecuada, mensajes de error
Datos | Errores en la estructura o el contenido de los datos
Funciones | Errores en los limites de los bucles, en la lógica de las funciones, en manejo de punteros, recursividad
Estandar | Cumplimiento de estandares
Entorno | Problemas con el entorno de desarrollo utilizado

## Lista defectos
Lista de defectos
Producto | Origen | Detectado | Esfuerzo Dedicado a reparar | Tipo Estandar | Ubicación (parrafo, Linea u otro elemento que sirva para ubicar) | Descripción | CodigoAuxiliar
Documento de Estimación y Planificación | Requisitos | Inspección de Requisitos | 23 | Documentación | Punto 2 Descripción general | Faltaban DET en Usuario, galardones no son ILF y mejora de la visibilidad de las tareas en el Gantt | RequisitosInspección de Requisitos

## Plan Calidad
Plan de calidad
Volumenes
| LOC | 2100 | 2350
Tasas resumen |  | Plan | Real
| LOC/hora | 25.3012 | 4.8454
| Número programadores | 5 | 5
Defectos por página
| Inspeccion de requisitos | 0.05 | 0.055556
| Inspección de diseño | 0.066667 | 0
Defectos por KLOC
| Revision Diseño detallado | 0.95238 | 0
| Revision de código | 2.8571 | 0
| Pruebas Unitarias | 1.4286 | 0
| Pruebas Sistema | 1.4286 | 0
Ratios de defectos
| Revisión Diseño Detallado vs Pruebas Unitarias | 0.66667
Ratios de tiempos de desarrollo
| Inspecciones requisitos/Requisitos |  | 0.375
| Inspección de diseño alto nivel/Diseño |  | 0.2
| Diseño detallado/Código | 0 | 0.012346
Velocidades de revision
| Lineas de Diseño detallado/hora |  | 0
| LOCcódigo/hora | 25.3012 | 7.2531
Tasas de injección (def/hora)
| Requisitos |  | 0.125
| Diseño Alto Nivel |  | 0
| Diseño Detallado |  | 0
| Código | 0.28916 | 0
Tasas de eliminación (def/hora)
| Inspección requisitos |  | 0.33333
| Inspección de Diseño alto nivel |  | 0
| Revisión Diseño Detallado |  | 0
| Revisión de código |  | 0
| Pruebas Unitarias |  | 0
| Pruebas del sistema |  | 0
Rendimiento fases eliminación
| Inpección requisitos |  | 100%
Inspección Diseño Alto Nivel
Revisión Diseño detallado
Revisión de código
Pruebas Unitarias
Pruebas del sistema

## Rendimiento
Tabla de rendimientos
| Fase |  | Requisitos | Inspección de Requisitos | Diseño | Inspección de diseño | Diseño detallado | Revisión de diseño detallado | Código | Revisión de código | Pruebas Unitarias | Pruebas del Sistema | Defectos introducidos | Presentes | Eliminados | escapados | Rendimiento | Coste reparación | Coste promedio
|  | Requisitos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 23 | 23
|  | Inspección de Requisitos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0
|  | Diseño |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Inspección de diseño |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Diseño detallado |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Revisión de diseño detallado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Código | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Revisión de código | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Pruebas Unitarias | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Pruebas del Sistema | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Defectos reparados | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Coste de reparación | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Promedio de costes |  | 23

## Informe Calidad
Informe Resultado de calidad
Tamaño proyecto LOC | 2350 | LOC
Total defectos | 1 | defectos
Densidad de defectos
Total proyecto | 0.42553 | def/KLOC
Total post diseño | 0 | def/KLOC
Rendimiento de las fases | Yield |  | Cuanto reparamos en la fase | nos cuesta |  | Cuando insertamos un defecto en la fase | nos cuesta
Requisitos | 0% |  | Requisitos |  |  | Requisitos | 23 | horas
Inspección de Requisitos | 100% |  | Inspección de Requisitos | 23 | horas | Inspección de Requisitos
Diseño |  |  | Diseño |  |  | Diseño
Inspección de diseño |  |  | Inspección de diseño |  |  | Inspección de diseño
Diseño detallado |  |  | Diseño detallado |  |  | Diseño detallado
Revisión de diseño detallado |  |  | Revisión de diseño detallado |  |  | Revisión de diseño detallado
Código |  |  | Código |  |  | Código
Revisión de código |  |  | Revisión de código |  |  | Revisión de código
Pruebas Unitarias |  |  | Pruebas Unitarias |  |  | Pruebas Unitarias
Pruebas del Sistema |  |  | Pruebas del Sistema |  |  | Pruebas del Sistema
Defectos tipo | Recuento | Porcentaje
Documentación | 1 | 100%
Sintaxis | 0 | 0%
Configuración | 0 | 0%
Asignaciones | 0 | 0%
Interface | 0 | 0%
Comprobación | 0 | 0%
Datos | 0 | 0%
Funciones | 0 | 0%
Estandar | 0 | 0%
Entorno | 0 | 0%